*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2016*

*Zarządu Stowarzyszenia -Zielony Pierścień Tarnowa*

*z dnia 07.06.2016r.*

**Procedura oceny i wyboru**

**oraz rozliczania, monitoringu i kontroli**

**grantobiorców**

**w ramach poddziałania**

**„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020**

1. SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:

1. LGD – Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa , beneficjent projektu grantowego,
2. Zarząd – Zarząd LGD,
3. Rada – organ decyzyjny LGD,
4. ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego,
5. Projekt grantowy – projekt, w ramach realizacji którego LGD udziela Grantobiorcom grantów na realizację operacji służących osiągnięciu celu tego projektu,
6. Grant – środki finansowe powierzone Grantobiorcy na realizację operacji służącej osiągnięciu celu projektu grantowego,
7. Grantobiorca – podmiot publiczny lub prywatny wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez LGD w ramach projektu grantowego do realizacji operacji służącej osiągnięciu jego celu, ilekroć mowa o Grantobiorcy, należy przez to rozumieć także wnioskodawcę (osobę składającą wniosek) ubiegającego się o przyznanie grantu,
8. Operacja – zadanie planowane do realizacji w ramach grantu służące osiągnięciu celu projektu grantowego,
9. Wniosek – wniosek o powierzenie grantu składany przez Grantobiorcę,
10. Nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o przyznanie grantu,
11. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
12. POP – Platforma Obsługi Projektów, za pośrednictwem której przeprowadzany jest nabór, dokonywana jest ocena wniosków, odbywa się komunikacja z Grantobiorcą, sporządzane są umowy z Grantobiorcami i inne dokumenty w procesie wyboru Grantobiorców oraz realizacji i rozliczania realizowanych przez nich operacji,
13. Generator wniosków – system umożliwiający przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie grantu, znajdujący się na POP,
14. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.),
15. Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.),
16. rozporządzenie o wdrażaniu LSR – rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.).
17. OGŁASZANIE NABORU
18. Ogłoszenie o naborze przygotowuje Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.
19. Ogłoszenie o naborze LGD podaje do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez zamieszczenie ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej LGD ze wskazaniem daty publikacji i numeru ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń LGD. Ogłoszenie może być zamieszczone także m.in. w prasie o zasięgu lokalnym obejmującym obszar działania LGD, na stronach internetowych gmin będących członkami LGD oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin będących członkami LGD.
20. Ogłoszenie o naborze zawiera:
21. Wskazanie instytucji organizującej nabór, jaką jest LGD,
22. Formę naboru,
23. Wskazanie terminu składania wniosków – nie krótszego niż 14 i nie dłuższego niż 30 dni ze wskazaniem daty i godziny końcowej,
24. Wskazanie, że wniosek powinien być złożony poprzez Generator wniosków z oznaczeniem strony internetowej, na której Generator wniosków jest dostępny,
25. Wskazanie formy wsparcia,
26. Wskazanie zakresu tematycznego projektu grantowego wyznaczającego zakres operacji, na które możliwe jest otrzymanie grantu,
27. Wskazanie planowanych do osiągnięcia w ramach projektu grantowego celów   
    i wskaźników,
28. Wskazanie zadań planowanych do realizacji w ramach projektu grantowego,
29. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania grantu lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz specyficzne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
30. Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji według lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, jest warunkiem przyznania grantu,
31. Informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – sporządzoną w formie listy dokumentów,
32. Informację o wysokości kwoty grantu,
33. Wskazanie intensywności pomocy,
34. Wskazanie wysokości limitu środków dostępnego w ramach danego projektu grantowego,
35. Informację o możliwości wnioskowania o zaliczkę ze wskazaniem maksymalnej kwoty zaliczki – jeśli w ramach danego projektu grantowego przewidziano możliwość udzielania płatności zaliczkowych,
36. Informację o miejscu udostępnienia LSR, opisu kryteriów wyboru operacji, zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i formularzy: wniosku o przyznanie grantu, wniosku o płatność wraz ze wzorem sprawozdania, umowy o przyznanie grantu,
37. Informację o miejscu udostępnienia Regulaminu naboru i innych dokumentów zawierających informacje o naborze.
38. LGD, najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, zamieszcza na swojej stronie internetowej komplet dokumentów konkursowych zawierający w szczególności wszelkie niezbędne informacje na temat organizowanego naboru, w tym informację   
    o wymaganiach formalnych wniosku i kryteriach dostępu (Regulamin naboru), obowiązujące   
    w LGD procedury i kryteria wyboru Grantobiorcy wraz z ich opisem i wskazaniem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, wzory obowiązujących formularzy oraz instrukcję obsługi Generatora wniosków.
39. SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW

1. Grantobiorca składa wniosek, którego wzór ustala Zarząd, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o naborze.
2. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg.
3. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

3a. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.

1. Datą wpływu wniosku jest data jego złożenia poprzez Generatorze wniosków. W przypadku, o którym mowa w pkt III.3a. datą wpływu wniosku jest data jego złożenia w Biurze LGD.
2. W terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru, Grantobiorca składa w Biurze LGD wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy potwierdzenie złożenia wniosku wygenerowane w Generatorze wniosków. W przypadku, gdy o przyznanie grantu ubiega się sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej, potwierdzenie złożenia wniosku powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana. Powyższy wymóg nie dotyczy przypadku, gdy wnioski składane były bezpośrednio w Biurze LGD w sytuacji, o której mowa w pkt III.3a.
3. W przypadku, gdy potwierdzenie złożenia wniosku przesyłane jest za pośrednictwem operatora pocztowego, liczy się data wpływu w Biurze LGD. Dostarczenie potwierdzenia, na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku, jest warunkiem ważnego złożenia wniosku. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia potwierdzenia poprzez przybicie pieczęci wpływu   
   z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie potwierdzenia także na jego kopii.
4. Na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy. Pkt III.5. zd. 2 stosuje się odpowiednio.
5. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU POP
6. Dokonując jakichkolwiek czynności za pośrednictwem POP, Grantobiorca, pracownik LGD oraz każdy z członków Rady posługuje się indywidualnym i niedostępnym dla innych loginem i hasłem pozwalającym na jego identyfikację w systemie.
7. Komunikacja LGD z Grantobiorcą w toku procedury oceny i wyboru grantobiorców, a także na późniejszych etapach związanych z zawieraniem i aneksowaniem umowy o powierzenie grantu oraz rozliczaniem grantu i sprawozdawczością, odbywa się za pośrednictwem POP, chyba że niniejsza procedura stanowi inaczej.
8. Grantobiorca otrzymuje informacje o wszelkich zdarzeniach i publikacjach, w tym o kierowanej do niego korespondencji, które mają miejsce w systemie POP, także drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Grantobiorcę we wniosku o przyznanie grantu. Wiadomość wysyłana jest za potwierdzeniem dostarczenia.
9. W przypadku, gdy w korespondencji do Grantobiorcy wyznaczony został termin na dokonanie wskazanych w piśmie czynności, wiadomość wysyłana jest za potwierdzeniem jej dostarczenia   
   i odbioru – w takim przypadku informację uważa się za skutecznie doręczoną w dniu, w którym Grantobiorca potwierdził odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie 2 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza mu informację w każdy inny skuteczny sposób, przy czym przy doręczeniu listem poleconym przesyłkę dwukrotnie awizowaną uznaje się za skutecznie doręczoną.
10. Grantobiorca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych, w tym zmianie podanego we wniosku adresu e-mail.
11. Komunikacja LGD z Grantobiorcą odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych.
12. Komunikacja LGD z Grantobiorcą może się odbywać także w inny sposób, jeżeli niniejsza procedura tak stanowi.
13. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie oceny i obsługi wniosku POP przestanie działać, Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o odstąpieniu od korzystania z POP. Wówczas niezbędne materiały mogą być przesyłane członkom Rady drogą poczty elektronicznej, ocena odbywa się w procedurze oceny bezpośrednio na posiedzeniu Rady, o której mowa w pkt IX.7.,   
    a korespondencja z Grantobiorcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej,   
    z zastrzeżeniem pkt IV.4.
14. REJESTROWANIE WNIOSKÓW
15. Składane wnioski są rejestrowane w systemie POP według kolejności ich wpływu. Wnioskom nadany zostaje w chwili wpływu indywidualny numer.
16. Rejestr wniosków zawiera:
17. Nadany wnioskowi numer,
18. Imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy,
19. Tytuł operacji,
20. Kwotę wnioskowanego grantu,
21. Datę i godzinę wpływu wniosku.
22. WSTĘPNA FORMALNA WERYFIKACJA WNIOSKU
23. W terminie 5 dni od upływu terminu na składanie potwierdzeń złożenia wniosku, Biuro LGD przeprowadza wstępną formalną weryfikację wniosku.
24. Wstępna formalna weryfikacja wniosku przeprowadzana jest według *Karty formalnej weryfikacji wniosku*, o treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej procedury w systemie POP.
25. W wyniku wstępnej formalnej weryfikacji sprawdzane są następujące kryteria:
26. Czy wniosek został złożony w miejscu i w czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze?
27. Czy wniosek został złożony w wymaganej formie?
28. Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?
29. Czy we wskazanym terminie zostało złożone potwierdzenie złożenia wniosku?
30. Czy suma kontrolna na potwierdzeniu złożenia wniosku jest tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku?
31. Czy potwierdzenie złożenia wniosku zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy?
32. Czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie grantu?
33. Czy Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (jeśli dotyczy)?
34. Czy Grantobiorca jest pełnoletni (jeśli dotyczy)?
35. Czy Grantobiorcą jest inny podmiot niż województwo?
36. Czy Grantobiorca ma miejsce zamieszkania/siedzibę/oddział na obszarze wiejskim objętym LSR? /Czy gmina będąca Grantobiorcą, której siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, zamierza realizować operację na obszarze wiejskim należącym do tej gminy, który jest objęty LSR?
37. Czy Grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej?
38. Czy Grantobiorca nie jest wykluczony z uzyskania wsparcia?
39. Czy planowana operacja jest zgodna z działalnością statutową organizacji, która ubiega się   
    o przyznanie grantu?
40. Czy Grantobiorca posiada numer ewidencyjny producenta nadany w trybie przepisów   
    o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności?
41. Czy wypełniono prawidłowo wszystkie wymagane pola wniosku?
42. Czy do wniosku załączono wszystkie odpowiednie załączniki?
43. Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją?
44. Wniosek przekazywany jest do dalszej oceny, jeżeli łącznie spełnione zostały wszystkie dotyczące go kryteria formalne, o których mowa w pkt VI.3.
45. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych w pkt VI.3.1-8, nie podlega dalszej ocenie i zostaje odrzucony na etapie wstępnej weryfikacji formalnej. Informację o tym, że wniosek powinien być odrzucony, Biuro LGD przekazuje Przewodniczącemu Rady.
46. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych w pkt VI.3.9-12, lub zawiera inne braki lub oczywiste omyłki, Biuro LGD wzywa Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.
47. W celu uzupełnienia lub poprawienia wniosku wyznacza się Grantobiorcy termin stosowny do rodzaju braku lub omyłki, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Wezwanie wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w pkt VI.1.
48. Uzupełnienie lub korekta wniosku następuje za pośrednictwem POP.
49. Jeżeli, pomimo upływu wyznaczonego terminu, wniosek nie został uzupełniony lub poprawiony albo został uzupełniony lub poprawiony w zakresie niezgodnym z wezwaniem, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Pkt VI.5. zd. 2 stosuje się odpowiednio.
50. Uzupełnienie lub korekta wniosku nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.
51. Decyzję o skierowaniu do dalszej oceny albo odrzuceniu wniosku lub pozostawieniu go bez rozpoznania podejmuje ostatecznie Rada, której członkowie po otrzymaniu wniosków i *Kart formalnej weryfikacji wniosku* decydują o zatwierdzeniu weryfikacji każdego z wniosków. Decyzja taka poprzedzona jest złożeniem przez członków Rady oświadczeń o bezstronności i poufności i wymaga uzasadnienia z podaniem przyczyny jej podjęcia i wskazaniem kryterium/kryteriów, które zostały uznane za niespełnione. Zatwierdzenie wstępnej weryfikacji odbywa się za pośrednictwem POP. Wniosek zostaje odrzucony lub pozostawiony bez rozpatrzenia, gdy zwykła większość członków Rady opowie się za takim rozwiązaniem. W przeciwnym wypadku wniosek kierowany jest do dalszej oceny. Wyniki procesu zatwierdzania wstępnej weryfikacji odnotowuje się na *Karcie formalnej weryfikacji wniosku.* W przypadku, gdy wstępna weryfikacja przeprowadzona przez Biuro LGD nie zostanie zatwierdzona, *Karty formalnej weryfikacji wniosku* podlegają wypełnieniu przez każdego z oceniających członków Rady.
52. Wyniki wstępnej weryfikacji formalnej wniosków odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru grantobiorców.
53. PRZESŁANIE WNIOSKÓW DO OCENY I WYŁĄCZENIA Z OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW
54. Wnioski spełniające kryteria formalne kierowane są do dalszej oceny.
55. Przewodniczący Rady:
56. udostępnia członkom Rady, za pośrednictwem POP, listę wniosków wraz z wnioskami złożonymi w naborze oraz wypełnione *Karty formalnej weryfikacji wniosków* odnośnie wszystkich wniosków złożonych w naborze,
57. wzywa członków Rady do złożenia oświadczenia o bezstronności i poufności, wyznaczając jednocześnie termin złożenia deklaracji, nie dłuższy jednak niż 3 dni i wskazując sposób, w jaki deklaracje powinny zostać złożone, w tym samym terminie członkowie Rady podejmują czynności, o których mowa w pkt VI.11.
58. wyznacza termin, w jakim ocena wniosków powinna być dokonana, nie dłuższy niż 10 dni i oznacza sposób dokonania tej oceny oraz
59. wyznacza termin posiedzenia Rady, przypadający nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków.
60. Każdy z członków Rady otrzymuje informację o terminie i sposobie oceny oraz o terminie posiedzenia Rady.
61. Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.
62. Oświadczenie bezstronności i poufności każdy z członków Rady składa poprzez wypełnienie *Deklaracji bezstronności i poufności*, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu Rady. *Deklaracji bezstronności i poufności* przekazywana jest Przewodniczącemu Rady. W przypadku, gdy deklaracja bezstronności i poufności składana jest za pośrednictwem POP, pracownik LGD drukuje wypełnione deklaracje przed najbliższym posiedzeniem Rady związanym z danym naborem i przekazuje poszczególnym członkom Rady na tym posiedzeniu celem uzupełnienia własnoręcznego podpisu.
63. Członek Rady, w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna okoliczność wyłączająca wymieniona w *Deklaracji bezstronności i poufności* w odniesieniu do oznaczonego wniosku, jest wyłączony z oceny i głosowania nad tym wnioskiem.
64. Członek Rady, który nie złożył deklaracji bezstronności i poufności, wyłączony jest z oceny wszystkich wniosków złożonych w naborze do momentu złożenia takiej deklaracji.
65. Informację o wyłączeniach ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy, odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru grantobiorców.

VIIIa. PUBLIKACJA LISTY WNIOSKÓW

1. W terminie 2 dni od dnia zakończenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków, LGD publikuje w systemie POP listę wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.
2. Lista, o której mowa w pkt VIIIa.1. zawiera:
3. Nadany wnioskowi numer,
4. Imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy,
5. Tytuł operacji,
6. Wynik wstępnej weryfikacji formalnej (informacja o tym, czy wniosek jest przyjęty, czy odrzucony, czy pozostawiony bez rozpoznania),
7. Wskazanie przyczyny odrzucenia wniosku lub pozostawienia go bez rozpoznania – jeśli dotyczy.
8. Lista, o której mowa w pkt VIIIa.1., zawiera także wskazanie wniosków, które zostały wycofane.
9. Grantobiorcy informowani są o publikacji listy, o której mowa w pkt VIIIa.1., za pośrednictwem POP.
10. OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW
11. Postanowienia ogólne
12. Oceny i wyboru Grantobiorców dokonuje Rada LGD, która działa w oparciu o niniejszą procedurę oraz Regulamin Rady uchwalony przez Walne Zebranie Członków LGD.
13. Ocena i wybór Grantobiorców następuje nie później niż w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru.
14. Rada wybiera Grantobiorców na podstawie oceny operacji polegającej na:
15. Ocenie spełniania kryteriów dostępu,
16. Ocenie zgodności operacji z LSR,
17. Ocenie operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców, w tym:
18. Ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD dotyczących Grantobiorców.,
19. Ocenie według specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD dotyczących Grantobiorców.
20. Po dokonaniu oceny operacji Rada ustala kwotę wsparcia.
21. Ocena operacji w zakresie określonym w pkt IX.1.3.1.-IX.1.3.3.1. odbywa się za pośrednictwem POP, o ile Przewodniczący Rady nie postanowi inaczej.
22. Sposób dokonywania oceny i jej przebieg dokumentuje się w protokole z oceny i wyboru grantobiorców.
23. Ocena według kryteriów dostępu
24. Ocena według kryteriów dostępu, o której mowa w pkt IX.1.3.1., polega na sprawdzeniu spełniania przez Grantobiorcę i planowaną przez niego operację warunków udzielenia grantu.
25. Ocena według kryteriów dostępu przeprowadzana jest według *Karty oceny wniosku według kryteriów dostępu*, o treści określonej w Załączniku nr 3 do niniejszej procedury.
26. Podstawowe kryteria dostępu są następujące:
27. Zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
28. Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych źródeł publicznych (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego),
29. Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach,
30. Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu,
31. Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
32. Operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,
33. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,
34. Wartość operacji nie jest niższa niż 5 tys. zł,
35. Grantobiorca wykaże, że:
36. Posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
37. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
38. Posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
39. Wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
40. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
41. Jeżeli w ramach danego naboru obowiązują dodatkowe kryteria dostępu odpowiednie dla danego typu operacji objętych projektem grantowym, *Karta oceny wniosku według kryteriów dostępu* zostaje uzupełniona o te kryteria.
42. Ocenę operacji według kryteriów dostępu uważa się za pozytywną, gdy wszystkie   
    z dotyczących jej kryteriów dostępu zostały uznane za spełnione.
43. W przypadku, gdy oceniający uzna, że operacja nie spełnia któregokolwiek z dotyczących jej kryteriów dostępu, odnotowuje to na *Karcie oceny wniosku według kryteriów dostępu* wskazując, że wniosek powinien zostać odrzucony i uzasadnienia swoją decyzję z podaniem, dlaczego dane kryterium/kryteria zostały uznane za niespełnione.
44. Ocenę uważa się za dokonaną, gdy karta oceny zostanie przez oceniającego zapisana   
    w systemie POP. Zapisanie karty nie jest możliwe, gdy którekolwiek z wymaganych do wypełnienia pól pozostaje puste.
45. Ocena zgodności operacji z LSR
46. Ocena zgodności operacji z LSR dokonywana jest według *Karty oceny zgodności operacji grantobiorców z LSR* o treści określonej w Załączniku nr 4 do niniejszej procedury.
47. Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się poprzez oznaczenie na *Karcie* *oceny zgodności operacji grantobiorców z LSR*, czy każde z kryteriów oceniający uważa za spełnione, a oddanie głosu następuje poprzez skreślenie na karcie jednej z opcji: „Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR” albo „Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR"przez każdego oceniającego członka Rady.
48. Ocenę uważa się za dokonaną, gdy karta oceny zostanie przez oceniającego zapisana   
    w systemie POP. Zapisanie karty oceny nie jest możliwe, gdy którekolwiek z wymaganych do wypełnienia pól pozostaje puste.
49. Operacja jest zgodna z LSR wówczas, jest zgodna z programem, w ramach którego realizowany jest projekt grantowy oraz zakłada realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR i osiągnięcie wskaźników odpowiadających opisowi projektu grantowego, a przez to przyczyni się do osiągnięcia jego celu.
50. Ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
51. Ocena operacji według obowiązujących *lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, o której mowa w pkt IX.1.3.3.1., jest dokonywana według *Karty oceny operacji grantobiorców według* *lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych   
    w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD ,* o treści określonej w Załączniku nr 5 do niniejszej procedury.
52. Ocena operacji według obowiązujących *lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, dokonywana jest poprzez przyznanie operacjom punktów w ramach poszczególnych kryteriów przez każdego z członków Rady oceniającego wniosek. Punkty przyznawane są w ramach skali punktowej określonej dla każdego z kryteriów, poprzez wybranie z listy rozwijanej odpowiedniej wartości. Możliwe jest przyznawanie wyłącznie punktów całkowitych. Ilość punktów przyznanych operacji przez danego oceniającego w ramach oceny, o której mowa w pkt IX.1.3.3.1., odpowiada liczbie podanej w polu „SUMA”.
53. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców mające charakter jakościowy wymagają każdorazowo pisemnego uzasadnienia.
54. Oceniający może zaproponować wprowadzenie zmian w ocenianym wniosku, w szczególności dotyczących ograniczenia wartości lub wyeliminowania poszczególnych wydatków, co odnotowuje w odpowiednim polu na *Karcie oceny operacji grantobiorców według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.*
55. Ocenę uważa się za dokonaną, gdy karta oceny zostanie przez oceniającego zapisana w systemie POP. Zapisanie karty nie jest możliwe, gdy którekolwiek z wymaganych do wypełnienia pól pozostaje puste.
56. Weryfikacja kart oceny i sporządzenie wspólnych kart oceny
57. Po upływie terminu na dokonanie oceny, Przewodniczący Rady sprawdza wypełnione karty oceny.
58. W przypadku stwierdzenia, że oceniający członek Rady dokonał oceny danej operacji   
    w ramach poszczególnych kryteriów dostępu niezgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z wniosku i załączonych do niego dokumentów, Przewodniczący Rady wzywa tego członka Rady do złożenia wyjaśnień i dokonania stosownej korekty, w terminie nie dłuższym niż 2 dni. Wezwany członek Rady zobowiązany jest do dostosowania oceny do stanu faktycznego   
    w wyznaczonym terminie, w przeciwnym wypadku ocena przez niego dokonana nie jest brana pod uwagę.
59. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w ocenach według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców – kryteriów horyzontalnych dokonanych przez oceniających członków Rady w zakresie punktów przyznanych operacjom w poszczególnych kryteriach, Przewodniczący Rady zarządza na najbliższym posiedzeniu Rady dyskusję nad ocenami i głosowanie nad każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbą punktów – wówczas operacja w danym kryterium otrzymuje od wszystkich głosujących członków Rady taką ilość punktów, za jaką opowiedziała się zwykła większość członków Rady. Wyniki głosowania odnotowuje się na wspólnej dla wszystkich członków Rady *Karcie oceny grantobiorców według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD* . Na tej samej karcie odnotowuje się uzasadnienia dokonanej oceny. Kartę wypełnia Sekretarz Rady elektronicznie lub ręcznie, musi być ona opieczętowana pieczęcią LGD.

3a. W przypadku, gdy w ocenach nie występują rozbieżności, Sekretarz sporządza na podstawie wypełnionych *Kart oceny grantobiorców według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD* jedną wspólną kartę odnotowując w niej ilość przyznanych   
w każdym kryterium punktów i uzasadnienie oceny udzielone przez oceniających członków Rady. Kartę wypełnia się elektronicznie lub ręcznie, musi być ona opieczętowana pieczęcią LGD.

1. Czynności, o których mowa w pkt IX.5.2 i 3, odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru Grantobiorców.
2. *uchylony*
3. Procedura dokonywania oceny bezpośrednio na posiedzeniu Rady
4. Przewodniczący Rady może postanowić, że ocena spełniania kryteriów dostępu, ocena zgodności operacji z LSR i ocena operacji według *lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD*  odbędzie się z wyłączeniem systemu POP bezpośrednio na posiedzeniu Rady. Wówczas postanowienia pkt VIII i IX.1.-6. stosuje się odpowiednio z tym, że:
5. Oświadczenia o bezstronności i poufności mogą zostać złożone bezpośrednio na posiedzeniu Rady
6. Ocena dokonywana jest na *Karcie oceny wniosku według kryteriów dostępu, Karcie oceny zgodności operacji grantobiorców z LSR* i *Karcie oceny grantobiorców według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD* (zwanymi dalej „kartami oceny”) poprzez ich wypełnienie elektronicznie lub ręcznie,
7. Każdy oceniający członek Rady otrzymuje elektroniczne wzory kart oceny drogą poczty elektronicznej lub odpowiednią ilość kart oceny w formie wydrukowanej,
8. Wypełnione karty oceny powinny być przekazane Sekretarzowi Rady,
9. Karty oceny muszą być opieczętowane pieczęcią LGD, a każda karta oceny dla swej ważności wymaga podpisu członka Rady, który ją wypełniał,
10. Czynności, o których mowa w pkt IX.5., dokonuje się na tym posiedzeniu,
11. *uchylony*
12. Wypełnione karty oceny podlegają sprawdzeniu przez Sekretarza Rady pod względem formalnej prawidłowości jej wypełnienia. Sekretarz Rady w szczególności sprawdza, czy wpisano imię i nazwisko oceniającego, czy wpisano informacje pozwalające zidentyfikować operację, czy wypełniono wszystkie obowiązkowe pola, czy zastosowano właściwą punktację oraz czy w sposób prawidłowy zliczono punkty.
13. W razie stwierdzenia błędów lub braków w sposobie wypełnienia kart, Sekretarz Rady wzywa członka Rady do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. Wskutek wezwania członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisu w polach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w polach wypełnionych, stawiając przy tych poprawkach swój podpis i oznaczając je datą.
14. W przypadku, gdy mimo wezwania karta nie została w sposób prawidłowy uzupełniona, ocenę uważa się za nieważną.
15. Czynności, o których mowa w pkt IX.7.2 – IX.7.4 odnotowuje się w protokole z oceny   
    i wyboru operacji.
16. Posiedzenie Rady
17. W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, odbywa się posiedzenie Rady.
18. Przewodniczący Rady przedstawia wyniki dotychczasowej oceny i zarządza głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia wstępnej weryfikacji wniosków. Uchwałę podejmowana jest zwykłą większością głosów.
19. Ocena spełniania kryteriów dostępu jest pozytywna, jeżeli zwykła większość oceniających członków Rady opowie się za zgodnością operacji z kryteriami dostępu.
20. Jeżeli ocena danej operacji według kryteriów dostępu jest negatywna, operacja ta nie podlega dalszej ocenie, a wniosek zostaje odrzucony bez możliwości odwołania.
21. Operacja jest zgodna z LSR, jeżeli zwykła większość oceniających członków Rady opowie się za zgodnością operacji z LSR.
22. Jeżeli ocena zgodności danej operacji z LSR jest negatywna, operacja ta nie podlega dalszej ocenie.
23. Na podstawie ocen punktowych przyznanych operacji przez członków Rady w wyniku oceny operacji według *lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD* , Rada stwierdza, czy dana operacja, która spełnia kryteria dostępu i jest zgodna z LSR, osiągnęła podaną w ogłoszeniu o naborze minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem przyznania grantu.
24. *uchylony*

***Ocena według specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD***

1. Operacje, które uzyskały pozytywną ocenę według kryteriów dostępu i osiągnęły minimalną liczbę punktów, o której mowa w pkt IX.8.7., podlegają dodatkowej ocenie według specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD .
2. Ocena według specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD poszczególnych operacji dokonywana jest na wspólnej dla wszystkich oceniających *Karcie* według specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej procedury.
3. Oceny według specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD dokonuje się poprzez przyznanie operacji punktów w ramach skali punktowej określonej dla każdego z kryteriów w ramach danego przedsięwzięcia . O przyznaniu punktów i ich ilości   
   w każdym z kryteriów decydują w drodze głosowania członkowie Rady, którzy nie są wyłączeni od oceny danej operacji. Każdy z oceniających członków Rady może głosować wyłącznie nad jedną wartością punktową. Głosowanie odbywa się nad każdym z kryteriów osobno, a w przypadku, gdy możliwe jest sumowanie punktów w ramach danego kryterium, głosowanie odbywa się nad każdą z opcji. Możliwe jest przyznanie jedynie punktów całkowitych. Operacja otrzymuje punkty oceny specyficznej, gdy zwykła większość głosujących członków Rady opowiedziała się za przyznaniem danej ilości punktów.
4. *Kartę według* *specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD* wypełnia się według następujących reguł:
5. Karta może zostać wypełniona ręcznie lub elektronicznie,
6. Kartę wypełnia Sekretarz Rady wpisując w odpowiednie pola karty punkty przyznane danej operacji,
7. Ocena według kryteriów premiujących wymaga uzasadnienia,
8. Wspólna karta musi być opieczętowana pieczęcią LGD.
9. Punkty przyznane operacji w ocenie według kryteriów premiujących ulegają doliczeniu do punktów uzyskanych przez operację w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD i tak uzyskana liczba decyduje o ostatecznej pozycji danego wniosku na liście grantobiorców.

***Ocena wydatków i ustalanie kwoty wsparcia***

1. Po zakończeniu oceny punktowej, w odniesieniu do wniosków, które nie zostały odrzucone   
   i które uzyskały minimalną liczbę punktów, o której mowa w pkt IX.8.7., Rada przystępuje do oceny wydatków planowanych w ramach operacji i weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia.
2. Rada, uwzględniając propozycje członków Rady:
   1. sprawdza, czy każdy koszt zaplanowany w ramach danej operacji jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie z rozporządzeniem o wdrażaniu LSR,
   2. sprawdza, czy każdy koszt zaplanowany w ramach danej operacji pozostaje racjonalny, uzasadniony zakresem operacji i niezbędny do osiągnięcia jej celu,
   3. sprawdza, czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu.
3. W przypadku stwierdzenia niespełniania któregokolwiek z warunków określonych w pkt IX.8.15., Rada podejmuje decyzję o ograniczeniu lub wyeliminowaniu niektórych wydatków zaplanowanych w ramach operacji. Rada uzasadnia swoje stanowisko. W przypadku braku porozumienia między członkami Rady, każdą z propozycji poddaje się pod głosowanie.
4. W dalszej kolejności Rada ustala dla poszczególnych operacji kwotę wsparcia,   
   z uwzględnieniem określonych w ogłoszeniu o naborze:
5. intensywności pomocy przewidzianej dla Grantobiorców,
6. maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji.
7. Kwotę wsparcia dla danej operacji stanowi iloczyn obowiązującej wartości intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowalnych danej operacji.
8. Rada ustala kwotę wsparcia dla każdej z operacji poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z wartościami określonymi w pkt IX.8.17. oraz zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by kwota udzielonego wsparcia:
9. nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji określonej w LSR a podanej w ogłoszeniu o naborze,
10. nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Grantobiorcę we wniosku,
11. nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR (50 tys. zł),
12. nie przekraczała dostępnych dla Grantobiorcy limitów pomocy określonych   
    w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR.
13. W celu ustalenia kwoty wsparcia, Przewodniczący Rady może wyznaczyć spośród członków Rady zespół lub zespoły, które dokonają analizy kwoty wsparcia podanej we wniosku zgodnie z powyższymi postanowieniami.
14. Obliczona przez członków zespołu/zespołów kwota należnego wsparcia dotycząca każdej   
    z operacji, poddawana jest pod głosowanie pozostałych członków Rady. Kwotę wsparcia obliczoną przez zespół/zespoły uważa się za należną, jeżeli zwykła większość głosujących członków Rady opowie się za jej zatwierdzeniem.
15. W przypadku, gdy ustalona przez zespół/zespoły kwota wsparcia nie została zatwierdzona, ustaloną kwotę weryfikuje Przewodniczący Rady, po czym tak zweryfikowaną kwotę wsparcia poddaje się ponownie pod głosowanie. Pkt IX.8.21 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
16. Przebieg posiedzenia, a w szczególności wyniki przeprowadzanych głosowań, czynności związane z ustalaniem kwoty wsparcia oraz decyzje podjęte w tym zakresie, odnotowuje się w protokole z oceny i wyboru grantobiorców.

***Sporządzenie listy Grantobiorców***

1. Po zakończeniu oceny Sekretarz Rady, za pośrednictwem POP i na podstawie danych zawartych w rankingu Grantobiorców, sporządza listę Grantobiorców.
2. Lista Grantobiorców zawiera dane identyfikujące każdego wniosku, takie jak:
3. imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy,
4. tytuł operacji,
5. numer nadany wnioskowi,
6. numer ewidencyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany przez ARiMR,
7. kwota wnioskowanego wsparcia.
8. Lista Grantobiorców uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie ich oceny.
9. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców, decyduje łączna liczba punktów uzyskanych   
   w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGDoraz specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD . Gdy nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności operacji, wyższe miejsce na liście zajmuje operacja, która uzyskała większą ilość punktów w kryterium nr 5 pn: *„Zwiększony udział finansowy   
   w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej”* w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku.
10. Lista Grantobiorców wskazuje:
11. które z operacji zostały ocenione pozytywnie, to jest spełniają kryteria dostępu, zostały uznane za zgodne z LSR i uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów i w związku z tym zostały wybrane do przyznania grantu wraz ze wskazaniem intensywności pomocy   
    i kwoty udzielonego wsparcia,
12. które z operacji zostały ocenione negatywnie, to jest zostały uznane za niezgodne z LSR i/lub nie uzyskały wymaganej ilości punktów i w związku z tym nie zostały wybrane do przyznania grantu.
13. które z operacji nie spełniają kryteriów dostępu i w związku z tym zostały odrzucone.
14. Lista Grantobiorców zawiera wskazanie, które spośród operacji wybranych mieszczą się   
    w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
15. Lista Grantobiorców zawiera także wskazanie wniosków, które zostały wycofane na etapie ich oceny.
16. Rada rozstrzyga nabór Grantobiorców przyjmując listę Grantobiorców w drodze uchwały.
17. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia listy Grantobiorców odnotowuje się w protokole   
    z oceny i wyboru grantobiorców.
18. OCENA W ZESPOLE
19. Przewodniczący Rady może postanowić, że oceny operacji w zakresie określonym w pkt IX.1.3.1.-IX.1.3.3.1., dokonywać będzie zespół oceniający. Wówczas pkt VIII. – IX. stosuje się odpowiednio z zachowaniem poniższych postanowień.
20. Przewodniczący podejmuje decyzję o wyznaczeniu składu zespołu po zapoznaniu się z uprzednio złożonymi przez członków Rady *Deklaracjami bezstronności i poufności.*
21. Na posiedzeniu Rady każdy z zespołów przedstawia dokonaną przez siebie ocenę.
22. Na posiedzeniu Rady członkowie Rady, którzy nie są wyłączeni od oceny danej operacji, zatwierdzają dokonaną w zespole ocenę operacji głosując osobno nad zatwierdzeniem oceny według lokalnych kryteriów dostępu, oceny zgodności operacji z LSR oraz oceny według

lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Ocenę uważa się za wiążącą, jeżeli zwykła większość głosujących członków Rady opowie się za zatwierdzeniem dokonanej oceny.

1. W przypadku, gdy ocena danej operacji według kryteriów dostępu nie została zatwierdzona, operacja ta podlega ocenie według kryteriów dostępu przez wszystkich członków Rady, którzy nie są wyłączeni od oceny tej operacji. Członkowie Rady dokonują oceny poprzez głosowanie nad każdym z kryteriów osobno. Dane kryterium uważa się za spełnione, jeżeli opowie się za tym zwykła większość oceniających.
2. Ocena, o której mowa w pkt X.5., dokonywana jest na wspólnej dla wszystkich oceniających *Karcie oceny wniosku według kryteriów dostępu* dla każdej z ocenianych operacji według następujących reguł:
3. Karta może zostać wypełniona ręcznie lub elektronicznie,
4. Kartę wypełnia Sekretarz Rady wpisując w odpowiednim polu „TAK”, jeżeli zdecydowano, że operacja spełnia dane kryterium, „NIE”, jeżeli zdecydowano, że operacja nie spełnia danego kryterium lub „ND”, gdy dane kryterium nie dotyczy danej operacji,
5. Jeżeli którekolwiek z kryteriów uznano za niespełnione, Rada uzasadnia taką decyzję,
6. Wspólna karta musi być opieczętowana pieczęcią LGD.
7. Ocenę, o której mowa w pkt X.5., uważa się za pozytywną, gdy wszystkie z dotyczących danej operacji kryteriów dostępu zostały uznane za spełnione.
8. W przypadku, gdy ocena zgodności operacji z LSR nie zostanie zatwierdzona, członkowie Rady głosują nad poszczególnymi elementami oceny zgodności operacji z LSR. Pkt X.7. stosuje się odpowiednio. Dana operacja jest zgodna z LSR, jeżeli zwykła większość głosujących opowiedziała się za uznaniem operacji za zgodną z LSR.
9. W przypadku, gdy ocena danej operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGDnie zostanie zatwierdzona, operacja ta podlega ocenie według tych kryteriów przez wszystkich członków Rady, którzy nie są wyłączeni od oceny danego wniosku.
10. Ocena, o której mowa w pkt X.10., dokonywana jest osobno przez każdego z oceniających na *Karcie oceny operacji grantobiorców według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD* według następujących reguł:
11. Karta może zostać wypełniona ręcznie lub elektronicznie,
12. Karty oceny wydaje każdemu z oceniających Sekretarz Rady,
13. Ocena odbywa się z odpowiednim zastosowaniem pkt IX.4.,
14. Karta musi być podpisana przez oceniającego,
15. Karta musi być opieczętowana pieczęcią LGD,
16. Wypełnione karty przekazywane są Sekretarzowi Rady, który dokonuje jej sprawdzenia pod względem formalnej prawidłowości jej wypełnienia. Sekretarz Rady w szczególności sprawdza, czy wpisano imię i nazwisko oceniającego, czy wpisano informacje pozwalające zidentyfikować operację, czy wypełniono wszystkie obowiązkowe pola, czy zastosowano właściwą punktację oraz czy w sposób prawidłowy zliczono punkty. W razie stwierdzenia błędów lub braków w sposobie wypełnienia kart, Sekretarz Rady wzywa członka Rady do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. Wskutek wezwania członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisu w polach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w polach wypełnionych, stawiając przy tych poprawkach swój podpis i oznaczając je datą. W przypadku, gdy mimo wezwania karta nie została w sposób prawidłowy uzupełniona, ocenę uważa się za nieważną.
17. W przypadku, gdy dana operacja podlegała ocenie, o której mowa w pkt X.10., otrzymuje ona w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGDliczbę punktów przyznanych operacji przez oceniających członków Rady.
18. *uchylony*
19. WEZWANIA DO WPROWADZENIA ZMIAN WE WNIOSKU
20. W terminie 3 dni od dnia przyjęcia listy Grantobiorców, Przewodniczący Rady przekazuje za pośrednictwem POP listę Grantobiorców wszystkim Grantobiorcom.
21. W terminie 3 dni od dnia przyjęcia listy Grantobiorców, Biuro LGD – za pośrednictwem POP – wzywa Grantobiorców, co do których podjęto decyzję, o której mowa w pkt IX.8.16, do wprowadzenia wskazanych przez Radę zmian we wniosku.
22. Wezwanie zawiera wskazanie, które koszty należy wyeliminować lub ograniczyć z zaznaczeniem zakresu ograniczenia, a także uzasadnienie decyzji Rady i wyznaczenie odpowiedniego do zakresu zmian terminu na dokonanie tych czynności, nie dłuższego jednak niż 7 dni.
23. Wprowadzenie zmian wynikających z wezwania w wyznaczonym terminie jest warunkiem przyznania grantu.
24. Zmiany we wniosku Grantobiorca wprowadza za pośrednictwem POP.
25. W przypadku, gdy do wniosku nie zostaną wprowadzone wskazane przez Radę zmiany, danemu Grantobiorcy odmawia się przyznania grantu, o czym Grantobiorca ten jest informowany za pośrednictwem POP. W takim przypadku grant przyznaje się kolejnemu na liście Grantobiorcy, jeżeli limit dostępnych środków na to pozwala.
26. INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW
27. Niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w pkt XI., Biuro LGD przygotowuje   
    i przesyła za pośrednictwem POP Grantobiorcom, których wnioski podlegały ocenie merytorycznej, informację o wyniku oceny, w tym oceny według kryteriów dostępu, oceny zgodności z LSR i według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGDwraz ze wskazaniem, że operacja została odrzucona/wybrana/nie wybrana do przyznania grantu, z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację.
28. W przypadku, gdy dana operacja została wybrana do przyznania grantu, informacja zawiera dodatkowo wskazanie, czy operacja ta mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu   
    o naborze.
29. W przypadku, gdy dana operacja została uznana za niezgodną z LSR, nie uzyskała wymaganej minimalnej ilości punktów, albo nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu   
    o naborze, informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości, zasadach i trybie wniesienia odwołania.
30. Pouczenie, o którym mowa w pkt XII.4. określa:
31. termin, w jakim odwołanie może być wniesione,
32. instytucję, do której należy wnieść odwołanie,
33. konieczność złożenia odwołania za pośrednictwem POP,
34. wymogi formalne odwołania, a to konieczność:
35. oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania (jaką jest LGD),
36. oznaczenia Grantobiorcy,
37. wskazania numeru nadanego wnioskowi,
38. wskazania, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z LSR, jeżeli odwołanie wnoszone jest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, wraz z uzasadnieniem,
39. wskazania lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, z których oceną Grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem.
40. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
41. Zasady wnoszenia odwołania
42. Od:
43. Niewybrania operacji z uwagi na odrzucenie wniosku lub pozostawienie go bez rozpatrzenia w wyniku wstępnej formalnej weryfikacji wniosku,
44. negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
45. nieuzyskania przez operację wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
46. wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

przysługuje Grantobiorcy prawo do wniesienia odwołania.

1. Samoistną podstawą do wniesienia odwołania nie może być okoliczność, że kwota środków dostępnych w ramach danego projektu grantowego, wskazana w ogłoszeniu o naborze, nie wystarcza na wybranie danej operacji do przyznania grantu.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Grantobiorcy informacji, o której mowa w pkt XII.1.
3. Odwołanie wnoszone jest do LGD, która go jednocześnie rozpatruje.
4. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem POP. W przypadku, gdy w terminie składania odwołań POP przestanie działać, odwołanie może być złożone w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD.
5. Odwołanie powinno odpowiadać wymogom formalnym, o których mowa w pkt XII.4.4.
6. Na etapie wnoszenia i rozstrzygania odwołania, Grantobiorca nie może składać dodatkowych dokumentów, których nie dołączył do wniosku na etapie jego składania, a które mogłyby rzutować na wynik oceny.
7. Tryb weryfikacji odwołania
8. Niezwłocznie po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Rady, za pośrednictwem POP, przekazuje członkom Rady odwołanie, a także wyznacza termin na jego rozpatrzenie.
9. W trakcie rozpatrywania odwołania, członkowie Rady, po zapoznaniu się z wynikami pierwotnej oceny, dokonują sprawdzenia zgodności operacji z tym kryterium lub kryteriami, które zostały wskazane w odwołaniu i – w razie stwierdzenia takiej potrzeby – dokonują w adekwatnym zakresie ponownej oceny operacji, przy odpowiednim zastosowaniu pkt IX.
10. Na podstawie wyników czynności, o których mowa w pkt XIII.2.2., Przewodniczący Rady:
11. Wprowadza stosowne zmiany w liście Grantobiorców, o ile konieczność taka wynika   
    z ponownej oceny, albo
12. Sporządza stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.
13. Jeżeli w wyniku uwzględnienia odwołania operacja została pozytywnie formalnie zweryfikowana, uznana za zgodną z LSR albo operacja, która pierwotnie nie uzyskała wymaganej minimalnej ilości punktów, została umieszczona wśród operacji wybranych do przyznania grantu, w stosunku do tej operacji przeprowadza się dalszą procedurę oceny, której operacja ta nie podlegała.
14. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia odwołania nastąpiły zmiany na liście Grantobiorców, konieczne jest zatwierdzenie zmienionej listy przez Radę. W tym celu Przewodniczący Rady wzywa członków Rady do głosowania. Głosowanie odbywa się w procedurze pisemnej, o której mowa w § 35 Regulaminu Rady. Pkt IX.24-32 stosuje się odpowiednio.
15. *uchylony*
16. Biuro LGD – za pośrednictwem POP – informuje Grantobiorców, którzy złożyli odwołanie,   
    o wynikach jego rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu odwołania.
17. Czynności, o których mowa w niniejszym punkcie, powinny być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez LGD odwołania.
18. Decyzja Rady, o której mowa w pkt XIII.2.3., jest ostateczna.
19. Przewodniczący Rady może zdecydować, że odwołanie rozpatrywane będzie na posiedzeniu Rady. Do ponownej oceny operacji stosuje się odpowiednio pkt IX.7. Przewodniczący Rady może także zdecydować, że odwołanie rozpatrywać będzie zespół powołany spośród członków Rady. Zespół wyznacza się spośród członków Rady, którzy nie są wyłączeni z oceny operacji, której dotyczy odwołanie i którzy nie dokonywali jej pierwotnej oceny. Pkt X. stosuje się odpowiednio.
20. Przebieg procedury odwoławczej, w szczególności przebieg głosowania, odnotowuje się   
    w protokole z procedury odwoławczej dotyczącej grantobiorców.
21. Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia
22. Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia,   
    w przypadku, gdy odwołanie:
23. nie zostało wniesiony za pośrednictwem POP, z zastrzeżeniem pkt XIII.1.5 zd.2.
24. zostało wniesione po terminie,
25. zostało wniesione bez wskazania lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych   
    w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, z których oceną Grantobiorca się nie zgadza i/lub uzasadnienia,
26. bez wskazania, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z oceną zgodności operacji   
    z LSR, jeżeli odwołanie wniesione zostało od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i/lub uzasadnienia.
27. Fakt pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia odnotowuje się w protokole z procedury odwoławczej grantobiorców. Pkt XIII.2.7 stosuje się odpowiednio.
28. PUBLIKACJA OSTATECZNEJ LISTY GRANTOBIORCÓW

W terminie 3 dni od dnia zakończenia procedury odwoławczej, Przewodniczący Rady przekazuje wszystkim Grantobiorcom za pośrednictwem POP ostateczną listę Grantobiorców. W tym samym terminie Biuro LGD zamieszcza listę na stronie internetowej LGD.

1. PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO ZW

W terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury odwoławczej lub od bezskutecznego upływu do wniesienia odwołań dla wszystkich Grantobiorców, LGD przedkłada ZW dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wyboru Grantobiorców w ramach realizowanego projektu grantowego:

1. Kopie wniosków o przyznanie grantu wybranych do finansowania,
2. Dokumentację Rady z wyboru Grantobiorców.
3. ODSTAPIENIE OD KONKURSU
4. W przypadku, gdy:
5. Operacje wnioskowane w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji,
6. ZW negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu,

LGD odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczając taką informację na swojej stronie internetowej.

1. W przypadku odstąpienia od konkursu na wybór Grantobiorców, LGD niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia odstąpienia od konkursu ponownie ogłasza otwarty nabór w ramach danego projektu grantowego.
2. Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu, Biuro LGD informuje Grantobiorców, za pośrednictwem POP, o odstąpieniu od konkursu podając jednocześnie przyczynę odstąpienia i informując o planowanym ponownym ogłoszeniu konkursu.
3. PRZYGOTOWANIE, ZAWARCIE I ANEKSOWANIE UMOWY
4. Po zamknięciu procedury wyboru grantobiorców i po uzyskaniu pozytywnej oceny ZW w zakresie przeprowadzonego naboru, Biuro LGD wzywa Grantobiorców, których operacje zostały wybrane do przyznania grantu i mieszczą się w limicie dostępnych środków, wskazanym w ogłoszeniu o naborze, by dostarczyli wymagane załączniki do wniosku w formie papierowej. Biuro LGD wyznacza Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni.
5. Wezwanie wysyłane jest do Grantobiorców za pośrednictwem POP.
6. Dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt XVII.1., w wyznaczonym terminie stanowi warunek podpisania umowy.
7. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w pkt XVII.1., nie zostały dostarczone w wyznaczonym terminie, LGD kieruje wezwanie do kolejnego na liście Grantobiorcy, jeżeli kwota uwolnionych środków pozwala na podpisanie umowy o powierzenie grantu z tym Grantobiorcą.
8. Po dostarczeniu przez Grantobiorcę dokumentów, Biuro LGD przygotowuje umowę o powierzenie grantu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej procedury, którą następnie udostępnia Grantobiorcy za pośrednictwem POP informując go jednocześnie o miejscu i terminie podpisania umowy.
9. Umowa o powierzenie grantu podpisana jest przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy. W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej, umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.
10. Umowa o powierzenie grantu określa m.in.:
11. Strony umowy,
12. Podstawę prawną sporządzenia umowy,
13. Numer wniosku o przyznanie grantu,
14. Przedmiot umowy – zadania Grantobiorcy objęte grantem, cele i wskaźniki, jakie mają być osiągnięte w wyniku realizacji operacji,
15. Sposób realizacji operacji, w tym miejsce, datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji,
16. Kwotę grantu i wkładu własnego,
17. Warunki i zasady przekazania i rozliczenia grantu,
18. Zasady prowadzenia dokumentacji operacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej,
19. Zasady dokumentowania poniesienia wkładu niepieniężnego,
20. Zobowiązania Grantobiorcy, w szczególności w zakresie:
21. Osiągnięcia celu operacji i zachowania trwałości operacji,
22. Przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją operacji,
23. Poddawania się monitoringowi i kontroli,
24. niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych,
25. zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, a gdy zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych – do wyboru wykonawców zgodnie z tymi przepisami,
26. Zasady monitoringu i kontroli operacji,
27. Obowiązki informacyjne Grantobiorcy,
28. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości,
29. Warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych   
    w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny,
30. Sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,
31. Zasady zmiany umowy,
32. Zasady rozwiązania umowy.
33. Załącznikiem do umowy o powierzenie grantu jest złożony przez Grantobiorcę wniosek   
    o powierzenie grantu, który Biuro LGD generuje z systemu POP.
34. W przypadku, gdy:
35. LGD odmówiła podpisania umowy o powierzenie grantu Grantobiorcy, którego operacja została wybrana do przyznania grantu i mieściła się w limicie środków wskazanym   
    w ogłoszeniu o naborze,
36. Grantobiorca, którego operacja została wybrana do przyznania grantu i mieściła się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, odmówił podpisania umowy o powierzenie grantu,
37. Powstały oszczędności w ramach realizacji operacji objętej umową o powierzenie grantu,
38. Rozwiązana została z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu,

- umowa o powierzenie grantu może zostać podpisana z Grantobiorcą, którego operacja została wybrana do przyznania grantu, jednak pierwotnie nie mieściła się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, o ile kwota uwolnionych środków na to pozwala.

1. Umowa o powierzenie grantu może zostać zmieniona na wniosek LGD lub Grantobiorcy.
2. W trakcie realizacji operacji objętej umową o powierzenie grantu – o ile zajdzie taka konieczność – Grantobiorca może się zwrócić do LGD o zmianę umowy. W tym celu Grantobiorca występuje   
   z pisemnym wnioskiem do LGD wskazując zakres planowanych zmian. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy. W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej, wniosek podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.
3. W terminie 14 dni od złożenia wniosku, LGD informuje Grantobiorcę o swojej decyzji   
   w przedmiocie zmiany umowy za pośrednictwem POP. W przypadku, gdy LGD wyraziła zgodę na zmianę umowy, umożliwia Grantobiorcy dokonanie zmian we wniosku poprzez Generator wniosków, o czym także informuje Grantobiorcę przekazując mu jednocześnie informację   
   o terminie i miejscu podpisania aneksu.
4. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu i jest dokonywana na warunkach określonych   
   w umowie o powierzenie grantu.
5. WERYFIKACJA WYKONANIA ZADAŃ I ROZLICZANIE REALIZACJI OPERACJI
6. Grantobiorca zobowiązany jest do dokumentowania każdego etapu realizacji operacji (np. dokumenty, zdjęcia, filmy).
7. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej   
   z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji operacji.
8. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia na potrzeby realizacji operacji odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych   
   z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego. Wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
9. Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji operacji są zwracane, jeśli zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu, a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014r.
10. Koszty poniesione w ramach realizacji operacji są zwracane Grantobiorcy, jeżeli zostały poniesione zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa i w umowie o powierzenie grantu, na podstawie prawidłowo wystawionej i opisanej faktury lub dokumentu księgowego   
    o równoważnej wartości dowodowej.
11. Dokumenty księgowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiadać warunkom, o których mowa w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, a także powinny zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony w ramach realizacji operacji ze wskazaniem daty i numeru umowy o powierzenie grantu, zadania, którego dokument dotyczy,   
    a także z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim ze środków własnych – jeżeli Grantobiorca wnosi wkład własny. Dokumenty te powinny być także w całości opłacone.
12. Grantobiorca ponosi wydatki w ramach realizacji operacji w formie rozliczenia pieniężnego,   
    a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego.
13. Grantobiorca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego.
14. Kwota grantu wypłacana jest Grantobiorcy w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
15. Kwota grantu wypłacana jest jednorazowo lub – w przypadku, gdy operacja realizowana jest   
    w dwóch etapach - w dwóch transzach, w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu.
16. W przypadku, gdy w ogłoszeniu o naborze podano informację o możliwości uzyskania zaliczki, Grantobiorcy – na jego wniosek – wypłacana jest zaliczka we wnioskowanej wysokości, nie wyższej jednak niż maksymalna kwota zaliczki podana w ogłoszeniu o naborze.
17. Kwota grantu wypłacana jest na podstawie wniosku/wniosków o płatność składanego/składanych w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu po zakończeniu realizacji operacji lub po zakończeniu realizacji danego etapu operacji –   
    w przypadku, gdy operacja realizowana jest w etapach.
18. Wniosek o płatność sporządzany jest przez Grantobiorcę za pośrednictwem POP na formularzu udostępnionym przez LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej procedury. Wniosek o płatność składany jest za pośrednictwem POP, a także w formie papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy wraz z wymaganymi dokumentami i oryginałami dokumentów księgowych, bezpośrednio w Biurze LGD.   
    W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej, wniosek o płatność podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana. Suma kontrolna na wniosku w wersji elektronicznej i na wniosku w wersji papierowej musi być taka sama. LGD, po wykonaniu kopii dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o płatność, zwraca je niezwłocznie Grantobiorcy.
19. W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży wniosku o płatność w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu, LGD wzywa Grantobiorcę za pośrednictwem POP do złożenia wniosku   
    o płatność wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin.
20. Niezłożenie przez Grantobiorcę wniosku o płatność mimo wyznaczenia dodatkowego terminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu.
21. Wniosek o płatność rozpatrywany jest przez LGD w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.
22. Weryfikacja wniosku o płatność polega na sprawdzeniu zgodności realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w przepisach prawa oraz w umowie o powierzenie grantu,   
    w szczególności pod względem spełniania warunków w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji lub jej etapu.
23. LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność lub dostarczenia dodatkowych dokumentów i złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Pkt XVIII.13. stosuje się odpowiednio.
24. Termin, o którym mowa w pkt XVIII.16. ulega zawieszeniu:
25. W przypadku, o którym mowa w pkt XVIII.18. – do czasu odpowiedzi na wezwanie lub upływu terminu na złożenie odpowiedzi,
26. W przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku o płatność prowadzona jest kontrola operacji lub w związku ze złożonym wnioskiem o płatność LGD postanowiło przeprowadzić kontrolę operacji – do czasu zakończenia kontroli lub przekazania LGD informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w razie ich sformułowania.
27. Koszty kwalifikowalne operacji będą uwzględniane w wysokości faktycznie i prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie wyższej niż wynikająca z zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z tym, że:
28. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny operacji   
    w wysokości niższej o więcej niż 10% niż to zostało określone we wniosku, zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień takiej zmiany,
29. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny operacji   
    w wysokości wyższej o nie więcej niż 10% niż to zostało określone we wniosku, wówczas przy określaniu kwoty grantu koszt ten będzie uwzględniany w wysokości faktycznie poniesionej,
30. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny operacji   
    w wysokości wyższej o więcej niż 10% niż to zostało określone we wniosku, przy obliczaniu kwoty grantu koszt ten może być uwzględniany w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli LGD na podstawie pisemnych wyjaśnień Grantobiorcy uzna za uzasadnione przyczyny takiej zmiany,
31. W przypadkach, o których mowa w pkt XVIII.20.2. i 3., kwoty przyznanego wsparcia nie mogą zostać zwiększone.
32. W przypadku, gdy Grantobiorca wezwany zgodnie z pkt XVIII.18.,nie uzupełnił i nie poprawił   
    w sposób wystarczający wniosku, lub nie dostarczył odpowiednich dokumentów i wyjaśnień, wydatki w części, jakiej dotyczyło wezwanie, mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
33. Po zweryfikowaniu wniosku o płatność LGD – za pośrednictwem POP – informuje Grantobiorcę   
    o wynikach weryfikacji. Informacja zawiera wskazanie, jakie koszty i w jakiej wysokości zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie, jaka kwota wydatków   
    i wkładu własnego – jeżeli taki był wnoszony – została zatwierdzona.
34. Kwota grantu lub jego transza wypłacana jest w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność z tym, że pkt XVIII.19. stosuje się odpowiednio.
35. W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez LGD środków finansowych na wypłatę kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. O opóźnieniach LGD zawiadamia Grantobiorcę za pośrednictwem POP.
36. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
37. Po zakończeniu realizacji operacji, wraz z wnioskiem o płatność końcową, Grantobiorca składa LGD sprawozdanie merytoryczne z realizacji operacji.
38. Sprawozdanie składa się na formularzu udostępnionym przez LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej procedury.
39. Sprawozdanie sporządzane jest przez Grantobiorcę za pośrednictwem POP. Sprawozdanie składane jest za pośrednictwem POP, a także w formie papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy, bezpośrednio w Biurze LGD. W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej, sprawozdanie podpisywane jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana. Suma kontrolna na sprawozdaniu w wersji elektronicznej i na wniosku w wersji papierowej musi być taka sama.
40. LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Pkt XVIII.13. stosuje się odpowiednio.
41. Niezłożenie sprawozdania lub uzupełnienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wypłatę, o której mowa w pkt XVIII.23. i może stanowić przyczynę rozwiązania umowy o powierzenie grantu.
42. MONITORING, KONTROLA I UDZIELANIE INFORMACJI

***Postanowienia wspólne***

1. LGD ma prawo przeprowadzać monitoring i kontrolę realizacji operacji przez Grantobiorcę.
2. Monitoring i kontrolę LGD prowadzi zarówno w czasie realizacji operacji, jak i po jej zrealizowaniu w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej.
3. Zarząd postanawia o przeprowadzeniu czynności monitoringu lub kontroli u Grantobiorcy, ustalając jednocześnie rodzaj i termin przeprowadzenia poszczególnych czynności.
4. Monitoring i kontrolę przeprowadza Zarząd. Zarząd może zlecić wykonanie kontroli zewnętrznym ekspertom.
5. Dokumenty, a także informacje, wyjaśnienia i powiadomienia związane z monitoringiem   
   i kontrolą mogą być przesyłane za pośrednictwem POP.

***Monitoring***

1. Celem monitoringu jest sprawdzenie prawidłowości realizacji operacji, prawidłowości sporządzania dokumentacji z realizacji operacji i dokonywania wydatków oraz zidentyfikowania ewentualnych problemów w realizacji operacji i zaradzenie im. Monitoring prawidłowej realizacji operacji polega na:
2. Monitoringu merytorycznym – w zakresie prawidłowości realizacji poszczególnych działań w ramach operacji,
3. Monitoringu finansowym – w zakresie prawidłowości wydatkowania grantu i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
4. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorcę za pośrednictwem POP co najmniej 3 dni przed terminem monitoringu. Grantobiorca może zostać jednocześnie zobowiązany do przedłożenia żądanych dokumentów, także za pośrednictwem POP.

***Kontrola***

1. Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji operacji, jak

i w LGD.

1. Zarząd ustala termin i zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorcę za pośrednictwem POP co najmniej 5 dni przed planowaną kontrolą. Grantobiorca może być zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do LGD żądanych dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją operacji w wyznaczonym terminie,   
   a także do udostępnienia miejsca realizacji operacji.
2. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu operacji, LGD może także przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania Grantobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia w terminie określonym w pkt XX.9.
3. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji operacji.
4. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne,   
   a Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu.

***Udzielanie informacji***

1. LGD ma prawo żądania od Grantobiorcy, a także podmiotów, przy pomocy których Grantobiorca realizuje operację, udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją operacji  
   w okresie jej realizacji i po jej zakończeniu w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego.
2. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania LGD w formie pisemnej   
   o problemach w realizacji operacji, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
3. ZWROT GRANTU
4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosków o płatność lub na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została:
5. Wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
6. Wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur, lub
7. Pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- podlega zwrotowi odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności do dnia zwrotu.

1. LGD, w formie pisemnej, wzywa Grantobiorcę do zwrotu kwoty grantu lub jej części. Wezwanie powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
2. Grantobiorca dokonuje zwrotu, o którym mowa w pkt XXI.1., w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w pkt XXI.1., stwierdzono przed całkowitą wypłatą kwoty grantu, LGD może dokonać potrącenia części kwoty grantu podlegającej zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami z kolejnej płatności, o czym informuje Grantobiorcę za pośrednictwem POP.
4. ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY
5. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca – w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu – składa w LGD weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla. Wzór weksla in blanco oraz formularz deklaracji wekslowej LGD udostępnia Grantobiorcy wraz z wzorem umowy o powierzenie grantu.
6. Weksel podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy. W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej, weksel podpisywany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.
7. Weksel in blanco Grantobiorcy będącego osobą fizyczną wymaga poręczenia przez małżonka lub złożenia oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
8. LGD zwraca Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego, pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę wszystkich zobowiązań określonych w umowie o powierzenie grantu.
9. LGD niezwłocznie zwraca weksel Grantobiorcy w przypadku:
10. Rozwiązania umowy o powierzenie grantu przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty,
11. Zwrotu przez Grantobiorcę kwoty grantu wraz z należnymi odsetkami.
12. PUBLIKOWANIE PROTOKOŁÓW

Protokoły dokumentujące poszczególne etapy procesu wyboru operacji, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD w terminach   
i trybie określonym w Regulaminie Rady – z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

1. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
2. Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków, oceną i wyborem operacji, zawieraniem umów, rozliczaniem, monitoringiem i kontrolą Grantobiorców przechowywana jest w Biurze LGD.
3. Ogłoszenie o naborze podlega archiwizacji na stronie internetowej LGD.
4. Dokumentacja, o której mowa w pkt XXIV.1., wytworzona za pośrednictwem POP, przechowywana i archiwizowana jest także w systemie POP, z możliwością jej wydrukowania   
   w każdym czasie.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6. Jawność dokumentacji
7. Grantobiorca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez niego operacji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu Grantobiorcy w Biurze LGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania - z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
8. Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej   
   w siedzibie i Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.
9. Obliczanie i oznaczanie terminów
10. Jeżeli początkiem terminu określonego w niniejszej procedurze w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
11. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
12. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
13. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trakcie całego procesu naboru wniosków, oceny i wyboru operacji, zawierania umów, rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców określonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Zmiany procedury
2. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu LGD i wymaga uzgodnienia   
   z ZW na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej pomiędzy ZW a LGD.
3. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie z pkt XXV.4.1., podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.
4. Zasada stabilności
5. Treść ogłoszenia o naborze nie podlega zmianie od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej LGD.
6. W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do sposobu oceny   
   i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura   
   w dotychczasowym brzmieniu (obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji.
7. W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGDi/lubspecyficzne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD ulegną zmianie   
   w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria   
   w dotychczasowym brzmieniu (obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji.
8. Odpowiednie stosowanie przepisów

W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

1. ustawy RLKS,
2. ustawy w zakresie polityki spójności,
3. rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Załącznik nr 1

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

*uchylony*

Załącznik nr 2

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

**Karta formalnej weryfikacji wniosku**

Oznaczenie naboru: ………………………………………………………………………………………………………

Wniosek nr: ……………………………… złożony przez: ……………………………………………………………

Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………………………………

Oceniający: ……………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIA FORMALNE:** | | | **TAK** | **NIE** |
| **1.** | **Czy wniosek został złożony w miejscu i w czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze?** | | |  |  |
| **2.** | **Czy wniosek został złożony w wymaganej formie?** | | |  |  |
| **3.** | **Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?** | | |  |  |
| **4.** | **Czy we wskazanym terminie zostało złożone potwierdzenie złożenia wniosku?** | | |  |  |
| **5.** | **Czy suma kontrolna na potwierdzeniu złożenia wniosku jest tożsama z sumą kontrolą widniejącą na wniosku?** | | |  |  |
| **6.** | **Czy potwierdzenie złożenia wniosku zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy?** | | |  |  |
| **7.** | **Czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie grantu?** | | |  |  |
|  | **7.1.** | **Czy Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?** (jeśli dotyczy) | **ND** |  |  |
| **7.2.** | **Czy Grantobiorca jest pełnoletni?** (jeśli dotyczy) | **ND** |  |  |
| **7.3.** | **Czy Grantobiorcą jest inny podmiot niż województwo?** | |  |  |
| **7.4.** | **Czy Grantobiorca ma miejsce zamieszkania/siedzibę/oddział na obszarze wiejskim objętym LSR?** **/Czy gminy będąca Grantobiorcą, której siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, zamierza realizować operację na obszarze wiejskim należącym do tej gminy, który jest objęty LSR?** | |  |  |
| **7.5.** | **Czy Grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej?** | |  |  |
| **7.6.** | **Czy Grantobiorca nie jest wykluczony z uzyskania wsparcia?** | |  |  |
| **8.** | **Czy planowana operacja jest zgodna z działalnością statutową organizacji, która ubiega się o przyznanie grantu?** (jeśli dotyczy) | | **ND** |  |  |
| **9.** | **Czy Grantobiorca posiada numer ewidencyjny producenta nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności?** | | |  |  |
| **10.** | **Czy prawidłowo wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku?** | | |  |  |
| **11.** | **Czy do wniosku załączono wszystkie odpowiednie załączniki?** | | |  |  |
| **12.** | **Jeśli wniosek zawiera inne braki lub oczywiste omyłki, poniżej należy wpisać jakie:** | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TAK** | **NIE** |
| **Wniosek kierowany do uzupełnień?** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wniosek kierowany do dalszej oceny**  (wypełnia Biuro LGD) | | **Wniosek odrzucany/pozostawiony bez rozpatrzenia** | |
| **TAK** | **NIE** | **TAK** | **NIE** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Uzasadnienie**  (jeśli dotyczy) |
|  |

Załącznik nr 3

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

**Karta oceny wniosku według kryteriów dostępu**

Oznaczenie naboru: ………………………………………………………………………………………………………

Wniosek nr: ……………………………… złożony przez:……………………………………………………………

Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………………………………

Oceniający: ……………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIA DOSTĘPU:** | **ND** | **TAK** | **NIE** |
| **1.** | Zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze |  |  |  |
| **2.** | Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych źródeł publicznych (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego) |  |  |  |
| **3.** | Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach |  |  |  |
| **4.** | Wykonanie zakresu rzeczowego, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu |  |  |  |
| **5.** | Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR |  |  |  |
| **6.** | Operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji |  |  |  |
| **7.** | Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji |  |  |  |
| **8.** | Wartość operacji nie jest niższa niż 5 tys. zł |  |  |  |
| **9.** | Grantobiorca: |  |  |  |
| 1. Posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub |  |  |  |
| 2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub |  |  |  |
| 3. Posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub |  |  |  |
| 4. Wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować |  |  |  |
| **10.** | Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych |  |  |  |
| **Dodatkowe kryteria dostępu:**  (jeśli dotyczy) | | | | |
| **11.** |  |  |  |  |
| **12.** |  |  |  |  |
| **13.** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wniosek kierowany do dalszej oceny** | **Wniosek odrzucany** |
| **TAK** |  |  |

|  |
| --- |
| **Uzasadnienie**  (jeśli dotyczy) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis Członka Rady\*/ Przewodniczącego i Sekretarza Rady\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UZASADNIENIE procesu usuwania istotnych rozbieżności**  (kto go dokonywał, wyjaśnienie rozbieżności, jakie czynności i w ramach jakich kryteriów podjęto, uzasadnienie) | **Data i podpis:** |
|  |  |

\* W zależności od zastosowanej procedury

Załącznik nr 4

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

**Karty oceny zgodności operacji z LSR**

Oznaczenie naboru: ………………………………………………………………………………………………………

Wniosek nr: ……………………………… złożony przez: ……………………………………………………………

Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………………………………

Oceniający: ……………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZY OPERACJA REALIZUJE:** | | **TAK** | **NIE** | **ND** |
| **Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR** | | | | |
| **Cel szczegółowy 1.1: Wzrost liczby nowopowstałych firm** | | | | |
| **Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej.** | **Operacja polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym:** |  |  |  |
| Operacja ukierunkowana na innowacje |  |  |  |
| Operacja ukierunkowana ma ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 1.2: Wzrost liczby miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach** | | | |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1: Rozwijanie działalności gospodarczej -Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy | **Operacja polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym:** |  |  |  |
| Operacja ukierunkowana na innowacje |  |  |  |
| Operacja ukierunkowana ma ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 1.3: Wzrost kompetencji osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej** | | | |  |
| **Przedsięwzięcie 1.3.1: Szkolenia podnoszące kompetencje osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej ,przedsiębiorców i ich pracowników** | Operacja dotycząca organizacji szkolenia |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny 2.0 Stworzenie lokalnego klastra wytwarzania i sprzedaży produktów rolnych, jako generatora nowych źródeł dochodu** | | | | |
| **Cel szczegółowy 2.1: Umożliwienie otwartego dostępu do lokalnej infrastruktury technicznej przetwórstwa produktów rolnych** | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych | Utworzenie centrów przetwórstwa rolnego |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 2.2 : Rozwój rynków zbytu lokalnych produktów rolnych** | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.2.1: Inicjatywy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lokalnych | Operacja w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lokalnych |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.2: Inicjatywy w zakresie promocji produktów lokalnych | Operacja w zakresie promocji produktów lokalnych |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 2.3 : Wzrost świadomości mieszkańców z zakresu niszowej działalności rolniczej, takiej jak rolnictwo ekologiczne i pszczelarstwo jako sposób na wykorzystanie potencjału małych gospodarstw rolnych** | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.3.1: Organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających kapitał społeczny skierowanych do mieszkańców, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności rolnej , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych | Operacja dotycząca organizacji szkolenia/ spotkania |  |  |  |
| Operacja ukierunkowana na innowacje |  |  |  |
| Operacja ukierunkowana na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR** | | | | |
| **Cel szczegółowy 3.1: Wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru: ścieżek i szlaków rowerowych, nordic-walking, szlaków konnych, miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej** | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.1.1: Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych | Operacja dotyczy wybudowanych ścieżek i wytyczonych szlaków |  |  |  |
| Operacja dotyczy nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.1.2 Budowa miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk oraz miejsc rekreacji wodnej | Operacja dotyczy wybudowanych miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz zagospodarowania kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej |  |  |  |
| Operacja dotyczy nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 3.2: Rozwój oferty kulturalnej obszaru w zakresie: obiektów infrastruktury kulturalnej, dostępności zabytków, aktywności lokalnych organizacji działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła i artystów** | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.2.1: Modernizacja i zakup wyposażenia obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek | Operacja obejmująca wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie, zabytków | Operacja dotyczy prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytków |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw, artystów, rzemiosła, zespołów, kół gospodyń wiejskich i innych grup działających dla zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty kulturalnej, w tym działających w domach kultury | Operacja dotyczy wsparcia podmiotów działających w sferze kultury |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 3.3 Promocja walorów turystycznych i historycznych obszaru przez w wzrost ilości wydarzeń i imprez z tego zakresu oraz inne działania promocyjne** | | | | |
| Przedsięwzięcie 3.3.1 Organizacja imprez i wydarzeń promujących obszar objęty LSR, z wyłączeniem imprez cyklicznych | Operacja dotyczy organizacji imprez i wydarzeń promocyjnych zorganizowanych przy dofinansowaniu LSR |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.3.2 Inicjatywy promocyjne, w tym: opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, tworzenie stron internetowych i „wirtualnych spacerów” | Operacja dotyczy inicjatyw promocyjnych |  |  |  |
| **Cel ogólny 4.0 Wzrost aktywności mieszkańców** | | | | |
| **Cel szczegółowy 4.1 Rozwój działalności dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych** | | | | |
| Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych | Operacja dotyczy wspartych inicjatyw sportowych i edukacyjnych |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 4.2 Rozwój oferty zajęć i aktywnych form spędzania czasu dla seniorów i ogółu mieszkańców** | | | | |
| Przedsięwzięcie 4.2.1 Wsparcie organizacji zajęć i aktywnych form spędzania czasu dla seniorów i ogółu mieszkańców | Operacja dotyczy wspartych inicjatyw w postaci zajęć i aktywnych form spędzania czasu |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizowane wskaźniki produktu:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZGODNOŚĆ OPERACJI Z PROGRAMEM:** | **TAK** | **NIE** |
| Czy operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami: | **Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR\* / Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR\*** |
| Uzasadnienie oceny zgodności operacji z LSR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis Członka Rady\*\*/ Przewodniczącego i Sekretarza Rady\*\* |  |

\* Należy skreślić jedną z opcji

\*\* W zależności od zastosowanej procedury

Załącznik nr 5

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

**Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD**

Oznaczenie naboru: ………………………………………………………………………………………………………

Wniosek nr: ……………………………… złożony przez: ……………………………………………………………

Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………………………………

Oceniający: ……………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **KRYTERIUM** | **LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW** | **UZASADNIENIE** (jeśli dotyczy) |
| **Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku oceny: 14 pkt.** | | | |
| **1.** | **Skonsultowanie planowanej operacji z pracownikami LGD.**  Poprawnie przygotowane wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami  **0 punktów-** wnioskodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających skonsultowanie z LGD składanego projektu ani potwierdzających udział w szkoleniu i / lub doradztwie organizowanym przez LGD i dotyczącym konkursu, w ramach którego aplikuje.  **1 punkt-** wnioskodawca uczestniczył w co najmniej jednej usłudze doradczej lub szkoleniowej w ramach konkursu, w którym aplikuje i świadczonej przez LGD. Do wniosku o przyznanie pomocy dołączono oświadczenie LGD zawierające datę i zakres udzielonego wsparcia podpisane przez pracownika LGD.  **Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium: 1.** |  |  |
| **2.** | **Gotowość do realizacji operacji**  Preferuje się operacje, które wykazują największe możliwości realizacyjne na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy, w wyniku dołączenia do wniosku dokumentów niezbędnych do realizacji operacji, w tym dla operacji inwestycyjnych, to jest:  -kosztorys inwestorski,  - prawomocne pozwolenie/ zgłoszenie robót budowlanych (jeśli dotyczy),  - co najmniej 3 oferty na zakup sprzętu / maszyn (jeśli dotyczy) ,  dla operacji nie-inwestycyjnych:  - co najmniej 3 oferty na zakup sprzętu (jeśli dotyczą),  -wzory dokumentów potwierdzających organizację wydarzenia edukacyjnego, promocyjnego lub kulturalnego, w tym co najmniej: harmonogram/ program wydarzenia, wzory zaproszeń lub plakatów informujących o planowanym wydarzeniu oraz rozeznanie cenowe dotyczące kosztów związanych z organizacją wydarzenia i wykazanych w dokumentacji aplikacyjnej.  **0 punktów-** wnioskodawca nie przedstawił wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających przygotowanie operacji do realizacji  **2 punkt-** wnioskodawca przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające przygotowanie do realizacji operacji oraz przyjęty poziom cenowy dla poszczególnych elementów wykazanych we wniosku o przyznanie pomocy.  **Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium: 2.** |  |  |
| **3.** | **Termin realizacji operacji**  Preferuje się operacje, które zostaną zrealizowane w najkrótszym czasie.  **0 punktów -** wnioskodawca wskazał, że termin zrealizowania operacji (rozumiany jako wykonanie techniczne i finansowe operacji oraz złożenie wniosku o płatność ostateczną we właściwej instytucji ) wynosi ponad 20 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w trakcie konkursu organizowanego przez LGD.    **2 punkty -** wnioskodawca wykazał, że termin zrealizowania operacji (rozumiany jako wykonanie techniczne i finansowe operacji oraz złożenie wniosku o płatność ostateczną we właściwej instytucji) wynosi nie więcej niż 20 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w trakcie naboru organizowanego przez LGD. Informacje dotyczące realizacji operacji poniżej 20 miesięcy wynikają z przedstawionego w ramach dokumentacji aplikacyjnej, harmonogramu realizacji operacji. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do Lokalnych kryteriów wyboru operacji.  **Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium: 2.** |  |  |
| **4.** | **Poziom innowacyjności planowanej operacji**  Preferuje się operacje, które zakładają wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych, zdefiniowanych jako takie, które dotychczas nie były stosowane na terenie LGD.  Rodzaje innowacyjności dotyczą wprowadzania: nowego produktu, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku. Wymienione rodzaje innowacyjności traktowane są przy tym rozłącznie, to znaczy, że wystarczy, aby przedsięwzięcie zostało ocenione jako wprowadzające np. nowy produkt, aby było zakwalifikowane jako innowacyjne i otrzymało 1 punkt , choć będzie ono oparte o istniejące już procesy, organizację i rynki. Za każdy rodzaj innowacyjności otrzymuje się osobny punkt (maksymalnie 3 punkty)  **0 punktów** –planowane w ramach operacji rozwiązanie (pod względem produktowym, procesowym, organizacyjnym i rynkowym) jest już obecne na obszarze LGD.  **1 punkt** – w ramach planowanej operacji zaplanowano wprowadzenie jednego rodzaju innowacyjności (spośród: produktowej, procesowej, organizacyjnej lub rynkowej), która wykorzystuje rozwiązania nieobecne dotychczas na obszarze LGD.  **2 punkty** – w ramach planowanej operacji zaplanowano wprowadzenie dwóch rodzajów innowacyjności (spośród : produktowej, procesowej, organizacyjnej lub rynkowej), która wykorzystuje rozwiązania nieobecne dotychczas na obszarze LGD.  **3 punkty** – w ramach planowanej operacji zaplanowano wprowadzenie trzech lub więcej rodzajów innowacyjności (spośród : produktowej, procesowej, organizacyjnej lub rynkowej), która wykorzystuje rozwiązania nieobecne dotychczas na obszarze LGD.  **Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium: 3.** |  |  |
| **5.** | **Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej**  Preferuje się operacje, których wnioskodawcy planują większy niż wymagany udział finansowy na rzecz realizowanej operacji w ramach kosztów kwalifikowanych, co pozytywnie przełoży się na osiąganie celów LSR. Zwiększony wkład finansowy wnioskodawcy liczony od kwoty kosztów kwalifikowanych został wykazany we wniosku o przyznanie pomocy oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych.  Przykład wyliczenia zwiększonego wkładu finansowego wnioskodawcy o 5%:  Wnioskodawca: podmiot prowadzący działalność gospodarczą , który może wnioskować w danym naborze o 70% dofinansowania kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 300 000,00 zł. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 400 000.00 zł, wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania o 70% kosztów kwalifikowanych tj. 400 000,00 zł x 70% = 280 000,00 zł ale wnioskuje o 65% kosztów kwalifikowanych tj. 400 000,00 zł x 65% = 260 000,00 zł czyli o 5% mniej niż wynika z minimalnego poziomu wskazanego w danym naborze.  **0 punktów-** udział finansowy jest zgodny z wymaganym poziomem minimalnym wskazanym w danym naborze  **2 punkty-** jeśli wnioskodawca deklaruje udział wkładu własnego liczonego od wartości kosztów kwalifikowanych większego o minimum 5 punktów procentowych od minimalnego wymaganego w danym konkursie (przy zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku).  **Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium: 2.** |  |  |
| **6.** | **Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji**  Preferuje się operacje, które będą realizowane w partnerstwie lokalnym . Wskazane partnerstwo jest uzasadnione zakresem planowanej operacji i zostało potwierdzone w ramach Umowy Partnerskiej. Wzór Umowy Partnerskiej stanowi załącznik nr 2 do Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD  **0 punktów**- planowana operacja nie będzie realizowana z udziałem partnerów.  **2 punkty-** planowana operacja będzie realizowana w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem, którego zaangażowanie w realizację operacji jest uzasadnione zakresem planowanej operacji i zostało potwierdzone zawarciem Umowy Partnerskiej, którą dołączono do dokumentacji aplikacyjnej. Zaangażowanie partnera dotyczyć może : wkładu finansowego i/lub rzeczowego ( np. wolontariatu) na rzecz planowanej operacji.  **Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium: 2.** |  |  |
| **7.** | **Promocja operacji**  Preferuje się operacje zakładające promocję efektów planowanej operacji oraz uwzględnienie w działaniach promocyjnych co najmniej nazwę i logo LGD zgodnych z Księgą wizualizacji LGD ZPT.  **0 punktów**- w ramach planowanej operacji nie przewidziano żadnych działań promujących efekty realizacji projektu w trakcie trwania jego realizacji .  **1 punkt-** w ramach planowanej operacji zaplanowano co najmniej 3 działania promujące efekty wynikające z jej realizacji  **2 punkty-** w ramach planowanej operacji zaplanowano co najmniej 3 działania promujące efekty wynikające z jej realizacji a także, w ramach prowadzonych działań promocyjnych wykorzystano co najmniej nazwę i logo LGD zgodnych z Księgą wizualizacji LGD ZPT.  **Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium: 2.** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUMA** | **Data i podpis Oceniającego/Przewodniczącego i Sekretarza Rady:** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Proponowane zmiany w ocenianym wniosku** (jeśli dotyczy) |
|  |

Załącznik nr 6

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

**Karty oceny według specyficznych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD**

Oznaczenie naboru: ………………………………………………………………………………………………………

Wniosek nr: ……………………………… złożony przez: ……………………………………………………………

Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………………………………

Oceniający: ……………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Możliwe jest przyznanie punktów wyłącznie w ramach kryteriów obowiązujących dla danego przedsięwzięcia** | | | |
| **Nazwa i numer przedsięwzięcia** | **Kryterium** | **Liczba przyznanych punktów** | **Uzasadnienie** (jeśli dotyczy) |
| 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej | Premiowanie operacji, których wnioskodawca przynależy do tzw. grupy defaworyzowanej w zakresie dostępu do rynku pracy:  tj**.**  - osoby w wieku od 25 do 34 roku życia,  - osoby powyżej 55 lat,  - kobiety,  - niepełnosprawni,  - długotrwale bezrobotni,  - osoby z wykształceniem zawodowym.  **0 punktów-** wnioskodawca nie przynależy do żadnej z grup defaworyzowanych.  **Po 1 punkcie** za przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej. Punkty sumują się jeśli osoba należy do dwóch lub więcej grup defaworyzowanych.  Przyznanie punktu za przynależność do grupy osób długotrwale bezrobotnych dotyczy osoby, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy. Do okresu tego nie liczy się czas odbywania stażu i przygotowania zawodowego. Status osoby długotrwale bezrobotnej weryfikowany będzie na podstawienie oświadczenia przekazanego przez Powiatowy Urząd Pracy.  Przyznanie punktu za przynależność do grupy osób niepełnosprawnych, dotyczy osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem:   * zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności * o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy   Status osoby niepełnosprawnej weryfikowany będzie na podstawie obowiązującego orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności,.  Punkty sumują się jeśli osoba należy do dwóch lub więcej grup defaworyzowanych.  **<min. 0 max 5 punktów >** |  |  |
| 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej | Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR:   * usługi czasu wolnego i tzw. srebrnej gospodarki ze względu na wzrost liczby seniorów, * produkcja w zakresie produktów i usług regionalnych – z uwagi na bogatą tradycję lokalnych produktów, które mają potencjał komercjalizacji, * działalności związane z branżą budownictwa i usług motoryzacyjnych oraz przetwórstwa drzewnego jako mające zwiększone szanse powodzenia z uwagi na wzmocnioną obecność tych branż na obszarze, * turystyka i rekreacja - dla wykorzystania potencjału obszaru wynikającego z bliskości Tarnowa i jako synergia dla inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę w tym zakresie.   **0 punktów-** wnioskodawca nie wskazał , iż planowana działalność gospodarcza będzie dotyczyć branż kluczowych dla osiągnięcia celów LSR wymienionych w kolumnie „Nazwa kryterium”  **2 punkty-** wnioskodawca wskazał, iż planowana działalność gospodarcza będzie dotyczyć jednej zbranż kluczowych dla osiągnięcia celów LSR wymienionych w kolumnie „Nazwa kryterium”. Potwierdzeniem złożonej deklaracji jest zgodność branży kluczowej z kodem PKD wykazanym przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych.  **<min. 0 max 2 punkty >** |  |  |
| 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej -  Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy | Wsparcie tworzenia dodatkowych miejsc pracy.  **0 punktów-** wnioskodawca nie wskazał, iż w ramach planowanej operacji utworzone zostanie jakiekolwiek dodatkowe miejsce pracy w przeliczeniu na pełny etat.  **Po** 1 **punkcie** za utworzenie każdego, dodatkowego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) ponad 1 wymagane, ale nie więcej niż 3 punkty.  **<min. 0 max 3 punkty >.** |  |  |
| 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej -  Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy | Wsparcie poszczególnych branż jako kluczowych dla osiągnięcia celów LSR:   * usługi czasu wolnego i tzw. srebrnej gospodarki ze względu na wzrost liczby seniorów, * produkcja w zakresie produktów i usług regionalnych – z uwagi na bogatą tradycję lokalnych produktów, które mają potencjał komercjalizacji, * działalności związane z branżą budownictwa i usług motoryzacyjnych oraz przetwórstwa drzewnego jako mające zwiększone szanse powodzenia z uwagi na wzmocnioną obecność tych branż na obszarze, * turystyka i rekreacja - dla wykorzystania potencjału obszaru wynikającego z bliskości Tarnowa i jako synergia dla inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę w tym zakresie.   **0 punktów-** wnioskodawca nie wskazał , iż planowana działalność gospodarcza będzie dotyczyć branż kluczowych dla osiągnięcia celów LSR, o których mowa powyżej.  **2 punkty-** wnioskodawca wskazał, iż planowana działalność gospodarcza będzie dotyczyć jednej zbranż kluczowych dla osiągnięcia celów LSR, o których mowa powyżej. Potwierdzeniem złożonej deklaracji jest zgodność branży kluczowej z kodem PKD wykazanym przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych.  **<min. 0 max 2punkty >** |  |  |
| 1.3.1 Szkolenia podnoszące kompetencje osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej ,przedsiębiorców i ich pracowników | Preferuje się wybór ofert zapewniających w programach szkoleń kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.  **0 punktów-** wnioskodawca nie wskazał, iż w ramach planowanych programów szkoleniowych realizowane będą kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.    **1 punkt-** jeśli udokumentowano uwzględnienie kwestii ochrony środowiska w programie szkoleniowym, adekwatnych do rodzajów działalności beneficjentów ostatecznych. Ocena na podstawie programu szkoleń.  **1 punkt-** jeśli udokumentowano uwzględnienie kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu, adekwatnych do rodzajów działalności beneficjentów ostatecznych. Ocena na podstawie programu szkoleń.  Punkty sumują się jeśli wnioskodawca wykazał uwzględnienie obu kwestii w programie szkoleń.  .  **<min. 0 max 2 punkty >** |  |  |
| Preferuje się wybór ofert złożonych przez wnioskodawców spełniających wysokie standardy i posiadane kompetencje.  **0 punktów**- wnioskodawca nie jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ani do Rejestru Usług Rozwojowych PARP na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy.  **1 punkt** - wnioskodawca jest wpisany do RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych) i figuruje na Liście instytucji wpisanych do RIS dostępnej pod adresem: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka  **1 punkt-** wnioskodawca jest wpisany do Rejestru Usług Rozwojowych PARP i figuruje na Liście instytucji wpisanych do PARP dostępnej pod adresem: https://inwestycjawkadry.info.pl/  Punkty sumują się, jeśli wnioskodawca wykazał, iż jest wpisany zarówno do RIS, jak i do Rejestru Usług Rozwojowych PARP.  **<min. 0 max 2 punkty >** |  |  |
|  | Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych merytorycznie usług  **0 punktów**- wnioskodawca nie wykazał dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie przy realizacji podobnych merytorycznie usług.  **2 punkty**- wnioskodawca przedstawił dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 5 lat firm, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przeprowadziła minimum 2 podobne usługi o wartości minimum 50% wartości planowanej do realizacji operacji.  **<min. 0 max 2 punkty >** |  |  |
| 2.1.1 Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych | Premiowanie utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego odpowiadającego na realne potrzeby lokalnego rynku produktów i producentów rolnych.  **0 punktów-** wnioskodawca w ramach dokumentacji aplikacyjnej nie przedstawił pisemnych ankiet lokalnych producentów produktów rolnych wykazującymi chęć i zakres współpracy z inkubatorem przetwórstwa lokalnego.  **1 punkt**- wnioskodawca w ramach dokumentacji aplikacyjnej przedstawił do 20 pisemnych ankiet lokalnych producentów produktów rolnych wykazującymi chęć i zakres współpracy z inkubatorem przetwórstwa lokalnego.  **2 punkty**- wnioskodawca w ramach dokumentacji aplikacyjnej przedstawił powyżej 20 pisemnych ankiet lokalnych producentów produktów rolnych wykazującymi chęć i zakres współpracy z inkubatorem przetwórstwa lokalnego.  **<min. 0 max 2 punkty >** |  |  |
| Zapewnienie dysponowania miejsca do prowadzenia szkoleń oraz zakresu programu szkoleń w ramach inkubatora  **0 punktów-** wnioskodawca nie wykazał dysponowania częścią szkoleniową na minimum 12 osób ani planu szkoleń z wykorzystaniem infrastruktury inkubatora.  **4 punkty**- wnioskodawca wykazał dysponowanie częścią szkoleniową na minimum 12 osób szkolonych jednocześnie oraz przedstawił plan szkoleń uwzględniający wykorzystanie infrastruktury inkubatora.  **<min 0, max 4 punkty >** |  |  |
| 2.2.1 Inicjatywy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lokalnych | Premiowanie większej liczby lokalnych produktów, których rynki są rozwijane w ramach inicjatywy oraz większej liczby producentów tych produktów rolnych.  **0 punktów** – wnioskodawca nie wykazał jakie produkty i jacy producenci będą wspierani.  **1 punkt** za wykazanie wsparcia od jednego do trzech produktów.  **2 punkty** za wykazanie wsparcia co najmniej czterech lub więcej produktów.  **1 punkt** za wykazanie wsparcia od jednego do trzech producentów produktów.  **2 punkty** za wykazanie wsparcia co najmniej czterech lub więcej producentów produktów  **<min. 0 max 4 punkty >** |  |  |
| 2.2.2 Inicjatywy w zakresie promocji produktów lokalnych | Premiowanie operacji w zakresie promocji produktów lokalnych uwzględniających co najmniej trzy formy promocji produktów.  Preferuje się operacje, wykorzystujące różne formy promocji , w tym co najmniej trzy spośród następujących:  - działania w Internecie,  - ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i/ lub regionalnym,  -udział w lokalnych i regionalnych wydarzeniach i imprezach także z wykorzystaniem przygotowania bezpłatnych próbek produktów do degustacji w trakcie tych wydarzeń,  - wydruk i dystrybucja plakatów, ulotek i opracowań informacyjnych zawierających co najmniej opis promowanych produktów i kanały ich dystrybucji,  -opracowanie i wydanie gadżetów promujących produkty.  **0 punktów** – wnioskodawca nie wykazał jakie formy promocji zostaną zastosowane.  **1 punkt** – wnioskodawca w ramach dokumentacji aplikacyjnej wskazał co najmniej 3 formy promocji spośród wymienionych, potwierdzających zakres, ilość, częstotliwość ( jeśli dotyczy) wybranych form promocji.  **2 punkty** – wnioskodawca w ramach dokumentacji aplikacyjnej wskazał co najmniej 4 formy promocji, w tym 3 spośród wymienionych, potwierdzających zakres, ilość, częstotliwość ( jeśli dotyczy) wybranych form promocji.  **<min. 0 max 2 punkty >** |  |  |
| 2.3.1 Organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających kapitał społeczny skierowanych do mieszkańców, w tym z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności rolnej , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych | Premiowanie operacji , które: przyczyniają się do poprawy środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznych, promują uprawy ekologiczne i niszową działalność rolną , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  **0 punktów** – wnioskodawca nie wykazał w ramach planu/ harmonogramu szkolenia / spotkania modułu dotyczącego ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności rolnej , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  **1 punkt**- za uwzględnienie w programie/ harmonogramie spotkania/ szkolenia modułu dotyczącego ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności rolnej , także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  **<min. 0 max 1 punkt>** |  |  |
| 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych | Premiowanie rozwiązań istotnych dla osiągnięcia celów LSR  **1 punkt –** wnioskodawca w ramach dokumentacji aplikacyjnej wskazał , iż zrealizuje w ramach operacji co najmniejminimalne wartości wskaźnika produktu określone dla naboru, w którym bierze udział.  **2 punkty –** wnioskodawca w ramach dokumentacji aplikacyjnej wskazał , iż zrealizuje ponad 20% więcej wartości wskaźnika produktu określone dla naboru, w którym bierze udział.  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| Preferencje dla operacji, wprowadzających udogodnienia techniczne dla części osób grupy defaworyzowanej np.: zapewnienie co najmniej jednej trasy o mniejszym kącie nachylenia i /lub krótszej ( do 3 km. długości), montaż tablic informacyjnych z większą czcionką na osób słabo widzących, dodatkowe ławeczki i sprzęty zapewniające odpoczynek dla osób starszych oraz dzieci.  **0 punktów** – wnioskodawca nie wskazał w dokumentacji aplikacyjnej rozwiązań uwzględniających potrzeby części grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzieży oraz osób starszych.  **2 punkty**- wnioskodawca wskazał w dokumentacji aplikacyjnej ilość oraz wartość rozwiązań uwzględniających specjalne potrzeby części grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzieży oraz osób starszych.  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| 3.1.2 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych | Premiowanie rozwiązań uwzględniających elementy dodatkowe podnoszące dostępność i atrakcyjność obiektów  **0 punktów** – wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej nie wskazał uwzględnienia elementów dodatkowych podnoszących dostępność i atrakcyjność obiektów.  **1 punkt-** wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wskazał co najmniej jeden element dodatkowy podnoszący dostępność i atrakcyjność obiektów, spośród następujących:  :  - opracowanie i zamontowanie w ramach obiektów tablic informacyjnych na temat szlaku / elementów przyrodniczych / atrakcji turystycznych w liczbie co najmniej 1 tablicy na kilometr szlaku/ ścieżki,  -wykorzystanie nowych technologii, jakich jak kody QR odsyłające do stron www lub aplikacji mobilnych do przekazu dodatkowych informacji na temat szlaku / elementów przyrodniczych / atrakcji turystycznych  -opracowanie, wydruk i bezpłatne przekazanie lokalnym instytucjom promującym turystykę minimum 1 000 map wytyczonego/ wybudowanego szlaku/ ścieżki.  Zastosowanie elementu dodatkowego zostało potwierdzone w kosztorysie operacji gdzie wskazano :ilość wykonanych elementów oraz koszt jednostkowy jego wykonania.  **<min. 0 max 1 punkt>** |  |  |
| 3.1.3 Budowa miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk oraz miejsc rekreacji wodnej | Premiowanie rozwiązań uwzględniających elementy dodatkowe podnoszące dostępność i atrakcyjność obiektów  **0 punktów** – wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej nie wskazał uwzględnienia elementów dodatkowych podnoszących dostępność i atrakcyjność obiektów.  **1 punkt-** wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wskazał co najmniej jeden element dodatkowy podnoszący dostępność i atrakcyjność obiektów, spośród następujących:  :  - opracowanie i zamontowanie w ramach obiektów tablic informacyjnych na temat szlaku / elementów przyrodniczych / atrakcji turystycznych w liczbie co najmniej 1 tablicy na kilometr szlaku/ ścieżki,  -wykorzystanie nowych technologii, jakich jak kody QR odsyłające do stron www lub aplikacji mobilnych do przekazu dodatkowych informacji na temat szlaku / elementów przyrodniczych / atrakcji turystycznych  -opracowanie, wydruk i bezpłatne przekazanie lokalnym instytucjom promującym turystykę minimum 1 000 map wytyczonego/ wybudowanego szlaku/ ścieżki.  Zastosowanie elementu dodatkowego zostało potwierdzone w kosztorysie operacji gdzie wskazano :ilość wykonanych elementów oraz koszt jednostkowy jego wykonania.  **<min. 0 max 1 punkt>** |  |  |
| Preferencje dla operacji, wprowadzających udogodnienia techniczne dla części osób grupy defaworyzowanej np.: montaż tablic informacyjnych z większą czcionką na osób słabo widzących, dodatkowe ławeczki i sprzęty zapewniające odpoczynek dla osób starszych, osób z ograniczeniem ruchowym oraz dzieci.  **0 punktów** – wnioskodawca nie wskazał w dokumentacji aplikacyjnej rozwiązań uwzględniających potrzeby części grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzieży oraz osób starszych.  **2 punkty**- wnioskodawca wskazał w dokumentacji aplikacyjnej ilość oraz wartość rozwiązań uwzględniających specjalne potrzeby części grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzieży oraz osób starszych.  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek | Premiowanie operacji, w ramach zarówno prace modernizacyjne jak i zakup wyposażenia przyczynią się do: poszerzenia zakresu / organizacji nowych wydarzeń/ inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i szkoleniowych.  **1 punkt-** wnioskodawca wskazał, iż przeprowadzone prace modernizacyjne i/ lub zakupione wyposażenie umożliwią poszerzenie oferty kulturalnej lub przyczynią się do organizacji co najmniej 2 nowych wydarzeń/ inicjatyw kulturalnych przeprowadzonych do 3 miesięcy od zakończenia realizacji operacji (tj. od dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną we właściwej instytucji) .    **2 punkty-** wnioskodawca wskazał, iż przeprowadzone prace modernizacyjne i/ lub zakupione wyposażenie umożliwią poszerzenie oferty kulturalnej lub przyczynią się do organizacji co najmniej 4 nowych wydarzeń/ inicjatyw kulturalnych przeprowadzonych do 3 miesięcy od zakończenia realizacji operacji (tj. od dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną we właściwej instytucji) .  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| Preferuje się operacje, które zakładają wsparcie obiektów kulturalnych wprowadzających udogodnienia techniczne dla części osób grupy de faworyzowanej np.: montaż tablic informacyjnych z większą czcionką na osób słabo widzących, dodatkowe podjazdy dla osób z ograniczeniem ruchowym, zakup sprzętu i wyposażenie umożliwiającego prowadzenie zajęć dla osób starszych, niepełnosprawnych  **0 punktów** – wnioskodawca nie wskazał w dokumentacji aplikacyjnej rozwiązań uwzględniających potrzeby części grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.  **2 punkty**- wnioskodawca wskazał w dokumentacji aplikacyjnej ilość oraz wartość rozwiązań uwzględniających specjalne potrzeby części grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie, zabytków | Ocenie będą podlegać jedynie wnioskodawcy nie będący JST.  **0 punktów**- obiekt nie jest wpisany do rejestru gminnego.  **1 punkt**- obiekt jest wpisany wyłącznie do gminnego rejestru zabytków.  **2 punkty**- obiekt jest wpisany do gminnego rejestru zabytków oraz do wojewódzkiego konserwatora zabytków.  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw, artystów, rzemiosła, zespołów, kół gospodyń wiejskich i innych grup działających dla zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty kulturalnej, w tym działających w domach kultury | Preferuje się operacje, których wnioskodawca zapewnia , na podstawie dokumentacji aplikacyjnej, iż realizacja planowanej operacji przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty kulturalnej  **0 punktów**- wnioskodawca, w dokumentacji aplikacyjnej, nie wskazał , iż planowana operacji przyczyni się do zachowania dziedzictwa lokalnego oraz do wzbogacenia oferty kulturalnej.  **1 punkt-** wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wskazał realny wpływ planowanej operacji na zachowanie dziedzictwa lokalnego lub wzbogacenia oferty kulturalnej obiektu. Poszerzenie oferty kulturalnej wymaga aby wnioskodawca przedstawił program nowej oferty zajęć kulturalnych.  **2 punkt**y- **-** wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wskazał realny wpływ planowanej operacji na zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzbogacenia oferty kulturalnej obiektu.  Poszerzenie oferty kulturalnej wymaga aby wnioskodawca przedstawił program nowej oferty zajęć kulturalnych.  **<min. 0 max 2 punkty>**  . |  |  |
| 3.3.1 Organizacja imprez i wydarzeń promujących obszar objęty LSR, z wyłączeniem imprez cyklicznych | Preferuje się operacje, które zakładają promowanie potencjału całego obszaru LSR poprzez m.in. zaangażowanie podmiotów z wszystkich gmin członkowskich przy organizacji wydarzenia i/lub wykorzystanie dorobku kulturowego/ artystycznego/ wszystkich gmin członkowskich  **0 punktów-** wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wskazał, iż planowana operacja będzie realizowana na terenie i z wykorzystaniem podmiotów działających na terenie jednej gminy.  **1 punkt-** wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wskazał, iż planowana operacja będzie realizowana na terenie jednej gminy ale z wykorzystaniem podmiotów działających na terenie co najmniej 3 gmin. Zaangażowanie podmiotów jest potwierdzona w ramach przedłożonego harmonogramu wydarzenia i/lub wzoru zaproszenia .  **2 punkty**- wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej wskazał, iż planowana operacja będzie realizowana na terenie jednej gminy ale z wykorzystaniem podmiotów działających na terenie 6 gmin. Zaangażowanie podmiotów jest potwierdzona w ramach przedłożonego harmonogramu wydarzenia i/lub wzoru zaproszenia .  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| 3.3.2 Inicjatywy promocyjne, w tym: opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, tworzenie stron internetowych i „wirtualnych spacerów” | Preferuje się operacje, promujące obszar LSR w różnych aspektach i z wykorzystaniem różnych form przekazu w celu zwiększenia atrakcyjności obszaru LSR  Premiowanie operacji zakładających wykorzystanie co najmniej 2 form przekazu spośród:  - opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych w formie papierowej,  -opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej wnioskodawcy oraz innych podmiotach materiałów promocyjnych w formie elektronicznej,  -opracowanie i wydanie map z zaznaczeniem ciekawych miejsc obszaru,  -organizacja wydarzenia promocyjnego w związanego z publikacją materiałów,  -zakup gadżetów promocyjnych  **0 punktów-** wnioskodawca nie wykazał wykorzystania co najmniej dwóch form przekazu z listy.  **1 punkt-** wnioskodawca wykazał wykorzystanie od 1 do 3 form przekazu z listy,  **2 punkty**- wnioskodawca wykazał zaangażowanie co najmniej 4 lub więcej dwóch form przekazu z listy.  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych | Konieczność zachowania racjonalności kosztowej. Premiowanie operacji, zapewniających największą ilość godzin planowanych zajęć w przeliczeniu na całkowity koszt organizacji zajęć.  **2 punkty**- wnioskodawca wykazał największą ilość godzin planowanych zajęć w przeliczeniu na całkowity koszt organizacji zajęć.  **1 punkt**- wnioskodawca wykazał drugą co do wartości, największą ilość godzin planowanych zajęć w przeliczeniu na całkowity koszt organizacji zajęć  Pozostali wnioskodawcy**- 0 punktów**    **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| Premiowanie zajęć , których zakres wynika z przeprowadzonej analizy potencjału.  **0 punktów-** wnioskodawca nie wykazał analizy , z której wynika potrzeba zorganizowania zajęć  **2 punkty**- wnioskodawca wykazał analizę , z której wynika potrzeba zorganizowania zajęć w danej tematyce. Analiza zawiera co najmniej określenie ilości przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych oraz dane nieosobowe członków podmiotów biorących udział w badaniu. W analizie brali udział przedstawiciele młodzieży lub rodzice/ wychowawcy/ opiekunowie dzieci w wieku szkolnym.  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| 4.2.1 Wsparcie organizacji zajęć i aktywnych form spędzania czasu dla seniorów i ogółu mieszkańców | Konieczność zachowania racjonalności kosztowej. Premiowanie operacji, zapewniających największą ilość godzin planowanych zajęć w przeliczeniu na całkowity koszt organizacji zajęć  **2 punkty**- wnioskodawca wykazał największą ilość godzin planowanych zajęć w przeliczeniu na całkowity koszt organizacji zajęć.  **1 punkt**- wnioskodawca wykazał drugą co do wartości, największą ilość godzin planowanych zajęć w przeliczeniu na całkowity koszt organizacji zajęć  Pozostali wnioskodawcy**- 0 punktów**  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |
| Premiowanie zajęć , których zakres wynika z przeprowadzonej analizy potencjału  **0 punktów-** wnioskodawca nie wykazał analizy , z której wynika potrzeba zorganizowania zajęć  **2 punkty**- wnioskodawca wykazał analizę , z której wynika potrzeba zorganizowania zajęć w danej tematyce. Analiza zawiera co najmniej określenie ilości przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych oraz dane nieosobowe członków podmiotów biorących udział w badania. W analizie brali udział przedstawiciele klubów seniora/ osoby powyżej 50 roku życia.  **<min. 0 max 2 punkty>** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SUMA** | **Data i podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady:** |
|  |  |

Załącznik nr 7

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

**UMOWA O POWIERZENIE GRANTU**

**nr …………………………………**

Zawarta dnia ………………………………….. w ………………………… pomiędzy:

………………….,

zwanym dalej LGD

a

……….………..,

zwanym dalej Grantobiorcą,

zwanymi łącznie w dalszej części umowy „stronami”.

W oparciu o przepisy art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20.02.2015r*. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności* (Dz.U.2015.378 z późn. zm.) w zw. z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11.07.2014r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz.U.2014.1146 późn. zm.) oraz § 29 ust. 4 pkt 1) i ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. *w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* (Dz.U.2015.1570 z późn. zm.), strony zawierają umowę następującej treści:

**§ 1**

Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:

1. operacja – zadanie realizowane w ramach grantu służące osiągnięciu celu projektu grantowego,
2. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
3. Rozporządzenie 1303/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

**§ 2**

Umowa określa prawa i obowiązki stron w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego

……………………….………………………..…………………………………………………………………………………………..……………..

objętego umową nr …………………….. zawartą dnia ………………………… pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Małopolskiego.

**§ 3**

1. LGD przyznaje Grantobiorcy grant na realizację operacji pt. …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(zwanej dalej „operacją”) określonej szczegółowo we wniosku nr ………… o powierzenie grantu złożonym przez Grantobiorcę w dniu …………………., z uwzględnieniem jego późniejszych aktualizacji (zwanym dalej „wnioskiem”), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji operacji zgodnie z obowiązującym prawem, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, *Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców* i na warunkach wynikających z niniejszej umowy.

1. Celem operacji jest ……………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Operacja zrealizowana będzie w: …………………….……………………………………………………………………………

na obszarze objętym LSR.

1. Operacja realizowana będzie w jednym etapie/dwóch etapach\*.
2. Operacja realizowana będzie w terminie od ………….……. do ……..…………, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia zawarcia niniejszej umowy.

**§ 4**

1. Grantobiorca odpowiada za realizację operacji zgodnie z wnioskiem, w tym za:
2. osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku i niniejszej umowie,
3. realizację operacji w oparciu o harmonogram realizacji operacji określony we wniosku.
4. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:
5. wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym wniosku,
6. poniesienie przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym wniosku, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
7. udokumentowanie wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
8. uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, zaświadczeń, pozwoleń, uzgodnień lub decyzji związanych z realizacją operacji.

**§ 5**

1. Całkowity koszt realizacji operacji, stanowiący sumę grantu i wkładu własnego\*\*, wynosi …………………… zł.
2. Grantobiorcy udzielany jest grant w wysokości ……….…….. zł (słownie: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………), jednak nie więcej niż …… % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż ……….… zł.

1. Grant będzie przekazany jednorazowo w wysokości określonej w ust. 1/w dwóch transzach\*:
2. Pierwsza transza – w wysokości ……………..… zł (słownie: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………), jednak nie więcej niż …….. % kosztów kwalifikowalnych poniesionych w pierwszym etapie realizacji operacji,

1. Druga transza – w wysokości ……………….... zł (słownie: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………), jednak nie więcej niż ……. % kosztów kwalifikowalnych poniesionych w drugim etapie realizacji operacji.

1. Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie ………… zł/o wartości …………… zł\* i zachowania jego procentowego udziału w stosunku do kwoty grantu z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3. \*\*
2. Grantobiorca otrzyma zaliczkę na realizację operacji w terminie ……….……. od dnia otrzymania przez LGD środków z tytułu wyprzedzającego finansowania w kwocie ………… zł (słownie: ………………………………………………..…………….……………..…………………………………………………)\*\*.
3. Grant lub jego transze przekazywane będą Grantobiorcy na rachunek bankowy/rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ………………………………… o numerze ……………………………………………………….. Najpóźniej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność Grantobiorca zobowiązany jest złożyć w LGD zaświadczenie o numerze rachunku wydane przez ten bank lub kasę.
4. Wydatki w ramach operacji mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług.
5. Koszty ogólne ponoszone w ramach realizacji operacji nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
6. W przypadku, gdy Grantobiorca wnosi wkład niepieniężny, grant nie może być wyższy niż suma całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszona o wartość wkładu niepieniężnego.
7. Wkład niepieniężny Grantobiorcy jest kwalifikowalny, jeśli spełnia warunki określone w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 z tym, że wartość wkładu niepieniężnego w formie nieodpłatnej pracy ustalany jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu, i liczby 168.

**§ 6**

Grantobiorca zobowiązany jest do:

1. Osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji, także zachowania celu operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego,
2. Zrealizowanie operacji, która obejmuje koszty inwestycyjne, na obszarze wiejskim LSR,
3. Spełniania warunków podmiotowych przyznania grantu dotyczących miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze wiejskim LSR – do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
4. Wykonania zakresu rzeczowego operacji, w tym poniesienia kosztów kwalifikowalnych oraz złożenie wniosku o płatność końcową w terminie określonym w § 3 ust. 6 niniejszej umowy,
5. Niefinansowania operacji z innych środków publicznych z wyjątkiem środków własnych jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będących organizacją pozarządową, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego,
6. Nieprzenoszenia własności lub posiadania nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja w ramach operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego,
7. Poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez LGD lub inne uprawnione podmioty w okresie realizacji operacji oraz w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego,
8. Gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących operacji do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego, w szczególności potwierdzających poniesienie przez Grantobiorcę kosztów na realizację operacji i dokumentujących poniesienie wkładu niepieniężnego oraz przekazania tych dokumentów LGD wraz z wnioskiem o płatność,
9. Udostępniania LGD informacji i dokumentów związanych z realizacją operacji, które są niezbędne do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji operacji i innych, które Grantobiorca jest obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa - na każde żądanie LGD – w okresie realizacji operacji oraz 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego,
10. Niezwłocznego informowania w formie pisemnej LGD o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z niniejszą umową lub wypłatę grantu,
11. Ponoszenia wydatków w ramach realizacji operacji w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy,
12. Prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego; wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
13. Niezwłocznego poinformowania LGD o zmianie numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz przedłożenia zaświadczenia o nowym rachunku,
14. Przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją operacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

**§ 7**

1. Grantobiorca zobowiązany jest do wyboru wykonawców operacji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, gdy przepisy te znajdują zastosowanie. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywana jest LGD wraz z wnioskiem o płatność.
2. W przypadku, gdy przepisy o zamówieniach publicznych nie znajdują zastosowania, Grantobiorca zobowiązany jest do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zgodnie z poniższymi zasadami:
3. Wybór wykonawców dokonywany jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
4. Zapytanie ofertowe określające wymagania co do przedmiotu zamówienia powinno być skierowane do co najmniej 3 wykonawców, chyba że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców,
5. Przy zamówieniach o wartości powyżej 20.000 zł netto informacja o planowanym do wykonania zadaniu powinna być upubliczniona w taki sposób, by dotarła do jak największej liczby potencjalnych wykonawców,
6. W sytuacji, gdy realizacja zadania została powierzona konkretnemu wykonawcy z uwagi na cechy charakterystyczne zadania i możliwość jego wykonania tylko i wyłącznie przez tego wykonawcę, nie stosuje się pkt 2) i 3),
7. W odniesieniu do towarów lub usług powszechnie występujących w obrocie, nie jest konieczne dokumentowanie wyboru wykonawcy.
8. Dokumenty potwierdzające konkurencyjny wybór wykonawcy oraz wyjaśnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 4) i odstąpienia od zasady określonej w ust. 2 pkt 2) Grantobiorca składa wraz z wnioskiem o płatność.
9. Grantobiorca zobowiązany jest do zamieszczania w umowach z wykonawcami klauzuli zastrzegającej obowiązek wykonawców do udostępnienia LGD – na jej żądanie w celach określonych w § 6 pkt 9) – znajdujących się w ich posiadaniu informacji i dokumentów związanych z realizacją operacji.

**§ 8**

1. Grantobiorca zobowiązany jest do informowania, że operacja współfinansowana jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Wszystkie materiały powstałe w wyniku realizacji operacji powinny być w widocznym miejscu opatrzone informacją, o której mowa w ust. 1, a ponadto logotypem LGD oraz logotypami EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z obowiązującą Księgą Wizualizacji.
2. Brak oznaczeń, o których mowa w ust. 2, może skutkować uznaniem niekwalifkowalności wydatków związanych z wytworzeniem tych materiałów.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do oznaczania inwestycji powstałych i środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji, które powinny być oznaczone w sposób zapewniający widoczność tych oznaczeń.

**§ 9**

1. Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji operacji są zwracane, jeśli zostały poniesione od dnia zawarcia niniejszej umowy, a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014r.
2. Kwota grantu wypłacana jest Grantobiorcy w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
3. Koszty poniesione w ramach realizacji operacji są zwracane Grantobiorcy, jeżeli zostały poniesione zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa i w niniejszej umowie, na podstawie prawidłowo wystawionej i opisanej faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.

**§ 10**

1. Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi realizację zadań i poniesienie kosztów w ramach operacji w następujących terminach:
2. W przypadku realizacji operacji w jednym etapie: po zakończeniu realizacji całości operacji – w terminie do dnia ……………………. (wniosek o płatność końcową),
3. W przypadku realizacji operacji w dwóch etapach:
4. Po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji – w terminie do dnia …………………….,
5. Po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji – w terminie do dnia …………………….. (wniosek o płatność końcową).
6. W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży wniosku o płatność w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia wniosku o płatność wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin. Złożenie wniosku o płatność w dodatkowym wyznaczonym terminie nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
7. Dokumentami potwierdzającymi realizację zadań i poniesienie kosztów w ramach operacji są w szczególności: faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, w tym umowy, dowody zapłaty, protokoły odbioru, zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia, licencje.
8. Dokumenty księgowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiadać warunkom, o których mowa w ustawie z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, a także powinny zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony w ramach realizacji operacji ze wskazaniem daty i numeru niniejszej umowy, zadania, którego dokument dotyczy, a także z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim ze środków własnych. Dokumenty te powinny być także w całości opłacone.
9. Poniesienie wkładu własnego niepieniężnego dokumentowane jest za pomocą karty wkładu niepieniężnego stanowiącej załącznik do wniosku o płatność z tym, że wartość gruntu lub nieruchomości wymaga poświadczenia przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub uprawniony organ państwowy lub samorządowy.

**§ 11**

1. Wniosek o płatność rozpatrywany jest w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.
2. Weryfikacja wniosku o płatność polega na sprawdzeniu zgodności realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w przepisach prawa oraz w umowie o powierzenie grantu, w szczególności pod względem spełniania warunków w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji lub jej etapu.
3. LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność lub dostarczenia dodatkowych dokumentów i złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni.
4. Termin, o którym mowa w ust. 1 ulega zawieszeniu:
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 – do czasu odpowiedzi na wezwanie lub upływu terminu na złożenie odpowiedzi,
6. W przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku o płatność prowadzona jest kontrola operacji lub w związku ze złożonym wnioskiem o płatność LGD postanowiło przeprowadzić kontrolę operacji – do czasu zakończenia kontroli lub przekazania LGD informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w razie ich sformułowania.
7. Koszty kwalifikowalne operacji będą uwzględniane w wysokości faktycznie i prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie wyższej niż wynikająca z zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z zastrzeżeniem ust. 6 – 9.
8. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny operacji w wysokości niższej o więcej niż 10% niż to zostało określone we wniosku, zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień takiej zmiany.
9. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny operacji w wysokości wyższej o nie więcej niż 10% niż to zostało określone we wniosku, wówczas przy określaniu kwoty grantu koszt ten będzie uwzględniany w wysokości faktycznie poniesionej.
10. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny operacji w wysokości wyższej o więcej niż 10% niż to zostało określone we wniosku, przy obliczaniu kwoty grantu koszt ten może być uwzględniany w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli LGD na podstawie pisemnych wyjaśnień Grantobiorcy uzna za uzasadnione przyczyny takiej zmiany.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, kwoty określone w § 5 ust. 3 niniejszej umowy nie mogą zostać zwiększone.
12. Po zweryfikowaniu wniosku o płatność LGD informuje Grantobiorcę o wynikach weryfikacji. Informacja zawiera wskazanie, jakie koszty i w jakiej wysokości zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie, jaka kwota wydatków i wkładu własnego została zatwierdzona. Zmiana wysokości kosztów kwalifikowalnych, jaka nastąpiła w wyniku weryfikacji wniosku o płatność, nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

**§ 12**

1. Kwota grantu lub jego transza wypłacana jest w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność.
2. W przypadku, gdy Grantobiorca otrzymał zaliczkę, z kwoty do wypłaty wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2 lit. b), potrąca się kwotę wypłaconej zaliczki.
3. W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez LGD środków finansowych na wypłatę kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. O opóźnieniach LGD informuje Grantobiorcę.

**§ 13**

1. Po zakończeniu realizacji operacji, wraz z wnioskiem o płatność końcową, Grantobiorca składa LGD sprawozdanie merytoryczne z realizacji operacji według wzoru udostępnionego mu przez LGD.
2. LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni.
3. Niezłożenie sprawozdania lub uzupełnienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wypłatę grantu lub jego transzy.

**§ 14**

1. LGD ma prawo przeprowadzać monitoring i kontrolę realizacji operacji przez Grantobiorcę.
2. O planowanych czynnościach, o których mowa w ust. 1, LGD informuje Grantobiorcę co najmniej 3 dni przez terminem monitoringu i co najmniej 5 dni przed planowaną kontrolą.
3. Grantobiorca może zostać jednocześnie zobowiązany do przedłożenia żądanych przez LGD dokumentów związanych z realizacją operacji, a przed kontrolą, także do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją operacji w wyznaczonym terminie i udostępnienia miejsca realizacji operacji.
4. Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji operacji, jak i w LGD.
5. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu operacji, LGD może przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania Grantobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia w terminie określonym w ust. 2.
6. LGD może zlecić kontrolę ekspertom zewnętrznym.
7. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji operacji.
8. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu.

**§ 15**

1. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosków o płatność lub na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została:
2. Wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
3. Wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur, lub
4. Pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlega zwrotowi odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności do dnia zwrotu.

1. LGD, w formie pisemnej, wzywa Grantobiorcę do zwrotu kwoty grantu lub jej części.
2. Grantobiorca w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania, dokonuje zwrotu kwoty grantu lub jej części na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
3. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdzono przed całkowitą wypłatą kwoty grantu, LGD może dokonać potrącenia części kwoty grantu podlegającej zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami z kolejnej płatności, o czym informuje Grantobiorcę.

**§ 16**

1. Niniejsza umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron.
2. Wniosek o zmianę umowy składany przez Grantobiorcę powinien mieć formę pisemną i wskazywać zakres planowanych zmian.
3. LGD rozpatruje wniosek Grantobiorcy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
4. Wniosek o zmianę umowy dotyczący zakresu rzeczowego operacji lub wysokości transz, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy, Grantobiorca składa najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność dotyczącym zakresu lub transzy, które mają zostać zmienione.
5. Wniosek o zmianę umowy dotyczący terminu złożenia wniosku o płatność, Grantobiorca składa przez upływem terminu jego złożenia.
6. Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty grantu określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy i zmiany celu operacji i wskaźników określonych w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
7. Zmiana umowy w zakresie postanowień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jest nieważna.
8. Zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 17**

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez LGD ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
2. Wykorzystywania kwoty grantu lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur, nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
3. Nieterminowego i nienależytego wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności:
4. Nierozpoczęcia realizacji operacji do końca terminu złożenia wniosku o płatność końcową lub odstąpienia przez Grantobiorcę od realizacji operacji,
5. Nierealizowania zobowiązań, o których mowa w § 6 niniejszej umowy,
6. Niezłożenia wniosku o płatność mimo wyznaczenia dodatkowego terminu,
7. Niezłożenia sprawozdania z realizacji operacji,
8. Złożenia przez Grantobiorcę podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę grantu,
9. Wykluczenia Grantobiorcy z możliwości otrzymania wsparcia,
10. Niezłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w terminie i na warunkach określonych w § 18 niniejszej umowy.
11. Niniejsza umowa może zostać rozwiązania w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek każdej z nich w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.
12. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2) do 4), Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tej kwoty do dnia zwrotu.

**§ 18**

1. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji niniejszej umowy, Grantobiorca – w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu – złoży w LGD weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Weksel in blanco Grantobiorcy będącego osobą fizyczną wymaga poręczenia przez małżonka lub złożenia oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
3. LGD zwraca Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego, pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę wszystkich zobowiązań określonych w niniejszej umowie.
4. LGD niezwłocznie zwraca weksel Grantobiorcy w przypadku:
5. Rozwiązania niniejszej umowy przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty,
6. Zwrotu przez Grantobiorcę kwoty grantu wraz z należnymi odsetkami.

**§ 19**

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

a) dla LGD: ………………………………………………………….., e-mail: ………………………………………………………………….

b) dla Grantobiorcy: ………………………………………………………...., e-mail: …………………………………………………….

2. Grantobiorca oświadcza, iż akceptuje, że komunikacja między nim a LGD w zakresie związanym w wykonaniem niniejszej umowy, odbywa się za pośrednictwem systemu Platforma Obsługi Projektów oraz drogą poczty elektronicznej.

3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strona, której zmiana dotyczy, obowiązana jest bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zmiany, powiadomić o powyższym fakcie drugą stronę w formie pisemnej.

4. W przypadku zaniechania powiadomienia wszystkie pisma wysłane przez drugą ze stron na adres wskazany ostatnio przez pierwszą ze stron uważa się za skutecznie doręczone.

**§ 20**

Wszelkie spory pomiędzy LGD a Grantobiorcą wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywał będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby LGD.

**§ 21**

1. Grantobiorca oświadcza, że zapoznał się z *Procedurą oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców* obowiązującą w LGD i zobowiązuje się są stosować.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują w szczególności:
3. ustawa z dnia 20.02.2015r*. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności* (Dz.U.2015.378 z późn. zm.),
4. ustawa z dnia 23.04.1964r. *Kodeks cywilny* (Dz.U.2014.121 z późn.zm.),
5. rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015r. *w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* (Dz.U.2015.1570 z późn. zm.).

**§ 22**

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla LGD, jeden dla Grantobiorcy.

LGD: Grantobiorca:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wniosek o powierzenie grantu

Załącznik nr 2 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Jeśli dotyczy

WEKSEL

……………………….……, dnia ……..………………….……. Na …………………………………………………….

(miejscowość) (suma wekslowa)

Dnia …………………………………………………… zapłacę (zapłacimy) za ten weksel własny na zlecenie …………………………………………………………………………………. sumę ……………………………………………………………. bez protestu.

Płatny w ……………………………………………………………..

………………………………………………………….

(czytelny podpis/-y wystawcy i pieczęć)

Poręczenie:

…………………………………………….…………… ……………………………………………………………

(należy ręcznie wpisać „poręczam”) (czytelny podpis poręczyciela)

………………………………………………………………. ……………………….., dnia ………………………

(imię i nazwisko/nazwa Grantobiorcy) (miejscowość)

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

(adres)

……………………………………………………………….

(NIP)

DEKLARACJA

DO WEKSLA NIEZUPEŁNEGO (IN BLANCO)

Jako zabezpieczenie wykonania umowy o powierzenie grantu nr ……………………… z dnia ………………………. na realizację operacji pt. …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W załączeniu składam do dyspozycji …………………………………………………………………………………………………….

weksel niezupełny (in blanco) podpisany przeze mnie ………………………………………………………………………/ przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu ………………………………………………………………,

który …………………………………………………………………………… ma prawo wypełnić w każdym czasie w przypadku niedotrzymania przeze mnie / przez nas terminu spłaty zobowiązania wobec ……………………………………………………………………………. na sumę mojego / naszego całkowitego zobowiązania wynikającego z ww. umowy, łącznie z odsetkami, kosztami i opłatami z jakiegokolwiek tytułu.

…………………………………………………………………… ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swojego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, zawiadamiając mnie / nas listem poleconym pod adres wskazany w umowie lub późniejszych zawiadomieniach o zmianie adresu.

List ten powinien być wysłany przynajmniej na siedem dni przed terminem płatności weksla.

Jednocześnie zobowiązuję / zobowiązujemy się do informowania ……………………………………………………….. o każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich znanych danych i na ostatni znany adres uważany będzie za skutecznie doręczony.

Zobowiązuję / zobowiązujemy się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza weksla jako pokrycie mojego długu wynikającego z umowy o powierzenie grantu nr ……………………………. z dnia ……………………. zawartej pomiędzy mną /nami a ……………………………………………………………….. .

Weksel płatny będzie w miejscu wskazanym przez wierzyciela.

………………………………………………………….

(czytelny podpis wystawcy lub osób

upoważnionych do wystawienia weksla)

Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim.\*

………………………………………………………….

(czytelny podpis wystawcy)

\* Jeśli dotyczy

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla:

1.

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Pełniona funkcja: ……………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………

Wydany przez: ……………………………………………………………

PESEL: ……………………………………………………………

……………………………………………..

2. (podpis)

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Pełniona funkcja: ……………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………

Wydany przez: ……………………………………………………………

PESEL: ……………………………………………………………

……………………………………………..

3. (podpis)

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Pełniona funkcja: ……………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………

Wydany przez: ……………………………………………………………

PESEL: ……………………………………………………………

……………………………………………..

(podpis)

Dane poręczyciela:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Pełniona funkcja: ……………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………

Wydany przez: ……………………………………………………………

PESEL: ……………………………………………………………

……………………………………………..

(podpis)

Załącznik nr 8

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

|  |  |
| --- | --- |
| WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU  w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Objętego PROW 2014-2020  w ramach projektu grantowego:  ……………………………………………………………………………..  (oznaczenie projektu grantowego)  **realizowanego przez**  **……………………………………………………………………………………………..** | Potwierdzenie przyjęcia wniosku: |
| Znak sprawy: …………………………………………………………………………………………. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RODZAJ PŁATNOŚCI | | | | |
| Płatność: | pośrednia: |  | końcowa: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. DANE GRANTOBIORCY | | |
| Numer identyfikacyjny: |  | |
| Imię (imiona) i nazwisko/Nazwa: |  | |
| PESEL\*: |  | |
| Numer NIP\*: |  | |
| Numer KRS lub innego rejestru\*: |  | |
| REGON\*: |  | |
| Dane teleadresowe | | |
| Adres: |  | |
| Siedziba oddziału\*: |  | |
| Numer telefonu: |  | |
| Adres e-mail: |  | |
| Adres www\*: |  | |
| Dane do kontaktu | | |
| Adres: |  | |
| Numer telefonu: |  | |
| Adres e-mail: |  | |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu\*: |  | |
| Numer telefonu osoby do kontaktu\*: |  | |
| Adres e-mail osoby do kontaktu\*: |  | |
| Dane osób upoważnionych do reprezentacji Grantobiorcy | | |
| Imię i nazwisko | | Stanowisko/Funkcja |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| Dane pełnomocnika Grantobiorcy\* | | |
| Imię i nazwisko: |  | |
| Stanowisko/funkcja: |  | |
| Adres: |  | |
| Numer telefonu: |  | |
| Adres e-mail: |  | |
| Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiegała się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką\* | | |
| Nazwa: |  | |
| Adres: |  | |
| Adres e-mail: |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DANE DOTYCZĄCE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU** | |
| **Nr umowy o powierzenie grantu:** |  |
| **Tytuł operacji:** |  |
| **Data zawarcia umowy o powierzenie grantu:** |  |
| **Kwota pomocy z umowy o powierzenie grantu dla całej operacji:** |  |
| **Kwota pomocy z umowy o powierzenie grantu dla danego etapu operacji:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU** | |
| **Wniosek składany jest za okres:** |  |
| **Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji:** |  |
| **Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji:** |  |
| **Koszty niekwalifikowalne realizacji danego etapu operacji:** |  |
| **Wnioskowana kwota grantu ze środków EFRROW dla danego etapu operacji:** |  |
| **Wnioskowana kwota grantu z publicznych środków krajowych dla danego etapu grantu** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zakresu rzeczowego** | **Jedn. miary** | **Ilość**  **wg umowy** | **Ilość wg rozliczenia** | **Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)** | | **Odchylenie kosztów kwalifiko-**  **walnych** |
| **wg umowy** | **wg rozliczenia** |
| **I.** | **Koszty kwalifikowalne operacji z wyłączeniem wartości wkładu własnego i kosztów ogólnych** | | | | | | |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | | | |  |  |  |
| **II.** | **Wartość wkładu niepieniężnego w postaci nieodpłatnej pracy** | | | | | | |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | | | |  |  |  |
|  | **Wartość pozostałego wkładu pieniężnego** | | | | | | |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | | | |  |  |  |
| **III.** | **Koszty ogólne** | | | | | | |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | | | |  |  |  |
| **IV.** | **Suma kosztów kwalifikowalnych operacji** | | | |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **WYJAŚNIENIA ZMIAN W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO\*** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ZESTAWIENIE FAKTUR I DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nr faktury/**  **dokumentu** | **Rodzaj dokumentu** | **Data wystawienia** | **Nazwa wydatku** | **Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym** | **Data zapłaty** | **Sposób zapłaty** | **Kwota wydatków całkowi-**  **tych** | **Kwota wydatków kwalifiko-walnych** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 7 UST. 3 UMOWY O POWIERZENIE GRANTU** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **INFORMACJA O DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU DOKUMENTACH** | | |
| **Lp.** | **Nazwa dokumentu** | **Liczba** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |
| **4.** |  |  |
| **5.** |  |  |
| **RAZEM** | |  |

|  |
| --- |
| 1. **OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY** |
| 1. **Oświadczam, że:** 2. wszystkie podane w niniejszym wniosku oraz w załącznikach informacje są prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.); 3. Nie wykonuję działalności gospodarczej, w tym działalności, do której nie stosuje się ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 z późn. zm.), 4. Koszty kwalifikowalne operacji nie były współfinansowane z innych źródeł publicznych, a w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi - koszty kwalifikowalne operacji nie były współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego; 5. Wszystkie wymienione w zestawieniu faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej zostały faktycznie poniesione; 6. Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie wsparcia, to jest nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki określone w:   - art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),  - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769),  - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn.zm.);   1. Nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 – 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 60/2014 z dnia 11 marca 2014r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz.UE L 181/48); 2. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z obsługą niniejszego wniosku drogą poczty elektronicznej na podany przeze mnie w treści niniejszego wniosku adres e-mail i znane mi są zasady doręczania pism za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów; 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.) i przyjmuję do wiadomości, że:   - Administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” z siedzibą w Kluczach,  - Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD w związku ze złożeniem wniosku o rozliczenie grantu,  - Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji przez LGD strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  - mam prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.   1. **Zobowiązuję się do:** 2. Poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez LGD lub inne uprawnione podmioty wszystkich elementów związanych z realizowaną operację przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego; 3. Prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego. |

\* Jeśli dotyczy

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość i data:** |  |
| **Podpis Grantobiorcy/osób upoważnionych do jego reprezentacji/pełnomocnika:** |  |

Załącznik nr 9

do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

|  |  |
| --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI GRANTU**  **w ramach poddziałania**  **„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”**  **Objętego PROW 2014-2020**  **w ramach projektu grantowego:**  **……………………………………………………………………………..**  (oznaczenie projektu grantowego)  **realizowanego przez**  **……………………………………………………………………………………………..** | Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania: |
| **Znak sprawy: ………………………………………………………………………………………….** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DANE GRANTOBIORCY** | |
| **Imię (imiona) i nazwisko/Nazwa:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DANE DOTYCZĄCE OPERACJI** | |
| **Nr umowy o powierzenie grantu:** |  |
| **Tytuł operacji:** |  |
| **Data zawarcia umowy o powierzenie grantu:** |  |
| **Data złożenia wniosku o płatność końcową:** |  |

|  |
| --- |
| 1. **DANE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘCIA CELU OPERACJI** (wskazanie osiągniętych celów i sposobu ich osiągnięcia, a w przypadku nieosiągnięcia – wskazanie przyczyny) |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **WSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GRANTU** | | | | | |
| **Nazwa wskaźnika** | **Jednostka miary wskaźnika** | **Wartość początkowa wskaźnika** | **Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia** | **Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji grantu** | **Sposób pomiaru wskaźników** |
| **Nazwa wskaźnika produktu** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nazwa wskaźnika rezultatu** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UWAGI** |  | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **DODATKOWE INFORMACJE** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY** |
| **Oświadczam, że informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość i data:** |  |
| **Podpis Grantobiorcy/osób upoważnionych do jego reprezentacji/pełnomocnika:** |  |