Wnioski

z Warsztatu refleksyjnego

Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa

Warsztat refleksyjny odbył się w dn. 23 stycznia 2020 roku  w Skrzyszowie (Skrzyszów 335A) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w godzinach 9.00-14.00, po czym przeprowadzono konsultacje indywidualne.

Prowadzony był zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), przy czym był częścią szerszej ewaluacji wewnętrznej on-going prowadzonej przez Zespół Ewaluacyjny na podstawie zapisów ujętych w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zielonego Pierścienia Tarnowa (LSR).

W warsztacie udział wzięli: pracownicy Biura Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa (ZPT), członkowie organów decyzyjnych ZPT, Rady LGD ZPT, wnioskodawcy, mieszkańcy obszaru oraz członkowie Zespołu Ewaluacyjnego ZPT– wg załączonej listy obecności.

Podczas Warsztatu Refleksyjnego uczestnicy podsumowali dotychczasowe wdrażanie lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014-2020 i działania ZPT - zgodnie z zapisami umowy ramowej, która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR.

Po przywitaniu zebranych i wprowadzeniu w temat przez Prezesa Zarządu Pana Adama Flagę wraz z kierownik biura- Joanną Dzieńską,  prowadząca spotkanie Barbara Petek-Matuła (Fundacja Moderato) przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania ZPT wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru ZPT.

Materiały zostały przygotowane na podstawie danych przekazanych przez Biuro ZPT oraz Zespołu Ewaluacyjnego, w tym:  zestawień i materiałów z procesu realizacji LSR (monitoring oraz ewaluacja on-going) w zakresach:

- Wdrażanie LSR, realizacja finansowa LSR i rzeczowa, osiągnięte wartości wskaźników,

- Funkcjonowanie LGD i biura, w tym działania informacyjno- promocyjne, doradcze, partnerstwo i organy LGD

- Sytuacja społeczno- gospodarcza obszaru.

Przedstawiono również zakresy monitoringu i ewaluacji ujęte w LSR.

Dyskusja moderowana przebiegała na podstawie poniższych zagadnień:

- Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

- Czy jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca, czy wpływa na osiąganie wskaźników 
w zaplanowanym czasie?

- W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

- Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru ZPT?

- W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru ZPT?

- Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

- Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

- Jaka jest skuteczność działania biura ZPT (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

- Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach ZPT, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W wyniku dyskusji i analizy przygotowanych wcześniej materiałów zebrano wnioski oraz wskazano kierunki na przyszłość rozwoju ZPT i realizacji LSR:

- Realizacja finansowa i rzeczowa LSR nie w pełni przebiegała zgodnie z planem pomimo ogłaszania naborów zgodnie z założeniami Harmonogramu naborów oraz szeroko rozpowszechnionych działań informacyjnych LGD:

- Najważniejszym problemem w skutecznej realizacji operacji przez wnioskodawców jest zbyt długi okres oczekiwania na decyzję ze strony UMWM odnośnie przyznania dotacji (nawet 9-10 miesięcy). Zniechęca to zarówno samych wnioskodawców, jak i potencjalnych wnioskodawców do rozwoju, jak również do założenia firmy w ramach funduszy dostępnych w ZPT. Działania zaradcze: monitorowanie oceny wniosków w UMWM oraz pomoc wnioskodawcom 
w ramach składanych wyjaśnień w zakresie oceny operacji.

- Wnioskodawcy sygnalizują również problemy np. z zakupem wymienionego 
w Biznes Planie (BP) sprzętu (nieaktualne oferty, wycofanie ze sprzedaży) lub przeprowadzeniem planowanych prac w terminie (problem z ekipami remontowymi czy firmami budowlanymi, które obecnie mają długie terminy realizacji).

- Jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca, chociaż można starać się o dalsze podwyższanie jakości dokumentów aplikacyjnych. Zarówno członkowie Rady, jak i pracownicy ZPT zwrócili uwagę na poprawę jakości wniosków, które przed złożeniem są 
w odpowiednim czasie konsultowane z pracownikami ZPT. Wskazano na konieczność dalszej pracy z wnioskodawcami oraz na zasadne wprowadzenie 
w 2017 roku narzędzia potencjalnie przyspieszającego ocenę wniosków w ramach UMWM oraz osiąganie wskaźników realizacji LSR w zaplanowanym czasie - możliwość wezwania wnioskodawcy do wyjaśnień i uzupełnień na etapie oceny operacji w LGD. Pozostałe działania zagrażające realizacji wskaźników LSR nie stoją po stronie ZPT, lecz ujawniają się na etapie oceny wniosków w UMWM – przede wszystkim przedłużający się czas do podpisania umów 
z wnioskodawcami.

- Stosowane  kryteria wyboru projektów zostały w 2019 roku zmienione, dostosowane do faktycznych potrzeb obszaru oraz zmian prawnych. Zauważono konieczność dalszego przybliżania brzmienia kryteriów potencjalnym wnioskodawcom, którzy w wybranych przypadkach nie zwracają na nie szczególnej uwagi, co może skutkować utrudnieniem wyboru projektów.

- Z perspektywy wybieranych projektów, realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru ZPT. Przeprowadzona logika interwencji jest nadal zasadna.

- Wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR, wybierane są wyłącznie projekty realizujące cele i przedsięwzięcia założone w strategii. Jak wskazano powyżej wyniki przeprowadzonej logiki interwencji są nadal zasadne w gminach objętych LSR, nastąpiła jednakże zmiana w obszarze bezrobocia, które zmniejszając się może wpływać na wskaźnik tworzenia miejsc pracy, co należy stale monitorować. Jednakże, pomimo znaczącego zmniejszenia poziomu bezrobocia Biuro ZPT obserwuje bardzo duże zainteresowanie możliwością pozyskania dotacji, zwłaszcza wśród osób, które aktualnie pracują, a chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą.

- Przyjęty system wskaźników dostarcza niezbędne informacje do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.

- Procedury naboru wyboru i realizacji projektów nie są w pełni rozumiane przez beneficjentów ze względu na swój zawiły, prawny charakter. Pracownicy biura ZPT podczas spotkań doradczych, szkoleń itp. starannie wyjaśniają potencjalnym wnioskodawcom zapisy procedur i kryteriów.

- Działania promocyjno- informacyjne ZPT, w tym prowadzenie strony internetowej, strony na FB, newslettera z ponad 600 odbiorcami, stałego przekazywania informacji w biurze LGD,  skutkują dotarciem z informacją do osób zainteresowanych z obszaru ZPT. Istotne znaczenie ma również praca przedstawicieli LGD na terenie każdej z gmin obszaru ZPT, co pozwala na zmniejszenie dystansu terytorialnego koniecznego do pokonania w celu cenionego przez wielu potencjalnych wnioskodawców spotkania osobistego z doradcą.

- W obszarze społeczno – gospodarczym nie zaszły istotne zmiany na obszarze ZPT poza znacząco zmniejszonym poziomem bezrobocia w porównaniu do stanu bazowego w momencie tworzenia LSR. W związku z powyższym wnioskodawcy zgłaszają trudność w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników na regionalnym rynku pracy, co stanowi zagrożenie dla realizacji operacji. Pozostałe zmiany w obszarze społeczno- gospodarczym nie mają znaczącego wpływu na przedstawioną w LSR analizę obszaru.

- W zakresie pozostałych działań Biura LGD wskazuje się na bardziej zasadne wykonywanie monitoringu, oceny realizacji LSR, doradztwa itp. poprzez indywidualny kontakt z mieszkańcem obszaru niż w ramach badań w systemie elektronicznym.

- W zakresie działań ewaluacyjnych wskazana została konieczność dalszych prac 
z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych w celu realizacji wybranych działań.

- Rekomenduje się utrzymywanie stałego kontaktu z pracownikami UMWM dokonującymi oceny wniosków oraz z samymi wnioskodacwami wybranych przez Radę projektów w celu zbierania bieżącej informacji o stopniu zaawansowania 
i terminu zakończenia oceny dokumentacji aplikacyjnej złożonej do UMWM.

W roku 2019, w ramach  perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020, przeprowadzono  12 naborów wniosków o przyznanie pomocy w następujących zakresach:

- od 1 marca  2019 r. do 26 maja 2017 r. – w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej - Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,

- od 25 marca 2019 r. do 9 kwietnia 2019  r.- w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej,

- od 3 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.- w zakresach:

-  Przedsięwzięcia 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych,

- Przedsięwzięcia 3.1.3 Budowa miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk oraz miejsc rekreacji wodnej,

- Przedsięwzięcia 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek,

- Przedsięwzięcia 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie zabytków,

- od 5 sierpnia do 19 sierpnia 2019-  w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej - Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,

- od 3 września  2019 do 18 września 2019 r. -   w zakresach:

- Przedsięwzięcia 3.3.1 Organizacja imprez i wydarzeń promujących obszar objęty LSR, z wyłączeniem imprez cyklicznych nabór wniosków o przyznanie pomocy,

-Przedsięwzięcia 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw, artystów, rzemiosła, zespołów, kół gospodyń wiejskich i innych grup działających dla zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty kulturalnej, w tym działających w domach kultury,

-Przedsięwzięcia 3.3.2 Inicjatywy promocyjne, w tym: opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, tworzenie stron internetowych i „wirtualnych spacerów,

- Przedsięwzięcia 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych,

- Przedsięwzięcia 4.2.1 Wsparcie organizacji zajęć i aktywnych form spędzania czasu dla seniorów i ogółu mieszkańców.

Równocześnie, w roku 2019 dokonano następujących zmian w dokumentach związanych  
z funkcjonowaniem Rady oraz Stowarzyszenia  tj.:

- Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 :

25.07.2019 na podstawie Uchwały nr 15/2019 Zarządu ZPT w sprawie przyjęcia aktualizacji  lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność

- Pozostałe informacje ujęte zostały w raportach z realizacji LSR przygotowanych przez Biuro ZPT i Zespół Ewaluacyjny w ramach ewaluacji on-going, m. in. raport z realizacji wskaźników, w tym udział grup defaworyzowanych wśród wnioskodawców będących załącznikami do niniejszego protokołu.