Propozycje zmian w LSR 2014-2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Część LSR | Strona LSR | Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| 1. | Sekcje, które dotyczą | Strony, które dotyczą | Przewalutowanie z PLN na EUR | W związku z informacją z MRiRW o możliwości wykorzystania oszczędności powstałych z różnic kursowych proponuje się przewalutowanie budżetu LSR z waluty ZŁOTY POLSKI na EURO. |
| 2. | Rozdział VIII Budżet LSR, załącznik nr 3 – Plan działania | 61, 71-78 | Przeniesienie oszczędności wynikających z uwolnienia kursu euro z Przedsięwzięć (1.3.1, 2.1.1 , 2.1.2 , 2.2.1, 3.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2 , 4.1.1, 4.2.1), których wskaźniki zostały zrealizowane na Przedsięwzięcie 1.2.1. | Ciągle rosnące zainteresowanie pozyskaniem dotacji na rozwój istniejącej działalności gospodarczej o czym świadczą liczne rozmowy telefoniczne. |
| 3. | Tabela dotycząca poszczególnych celów ogólnych z przypisanymi celami szczegółowymi i przedsięwzięciami | 40-41 | Na skutek planowanego usunięcia przedsięwzięć nr 2.1.1 *Inicjatywy w zakresie promocji rynków zbytu produktów lokalnych*, 2.1.2 *Inicjatywy w zakresie promocji produktów lokalnych proponuje się* usunięcie pozycji dotyczących inicjatyw w zakresie promocji rynków zbytu produktów lokalnych oraz inicjatyw w zakresie promocji produktów lokalnych. Dodatkowo proponuje się skorygowanie nazwę planowanego przedsięwzięcia w ramach planowanego projektu współpracy oraz nazwę trzeciego Produktu oraz drugiego Rezultatu dla tego przedsięwzięcia. | Z powodu braku wpływu wniosków o przyznanie pomocy w trakcie przeprowadzonych naborów wniosków dotyczących realizacji operacji dla przedsięwzięć 2.1.1 oraz 2.1.2 dla których LGD Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła nabory w terminie 4-18 stycznia tj. 1/2021, 2/2021 oraz brakiem zainteresowania realizacją zakresu przewidzianego w przedmiotowych naborach proponuje się rezygnację z realizacji powyższych zakresów i przesunięcie środków na Przedsięwzięcie 1.2.1 |
| 4. | Sekcja Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki | 49 | wprowadzenie zmiany w brzmieniu Przedsięwzięcia nr 2.1.1 (nowa numeracja) na *Utworzenie klastra produktów lokalnych wraz z działaniami promującymi* oraz korespondujących wskaźników produktu oraz rezultatu. | Braku zainteresowania tematyką dystrybucji produktów lokalnych a także na skutek zmiany zakresu planowanego projektu współpracy. |
| 5. | Sekcja Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki | 47 | Zwiększenie wartości wskaźnika produktu dla Przedsięwzięcia 1.2.1 | Przesunięcie środków z oszczędności zgodnie z informacją w punkcie 2. |
| 6. | Sekcja Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki | 54 | Zmiana wartości końcowej wskaźnika produktu dla Przedsięwzięcia 4.1.1 | Przewiduje się brak wpływu wniosków w ramach naboru 6/2021 |
| 7. | Sekcja Projekty współpracy | 57 | Uaktualnienie opisów planowanych projektów współpracy | Zmiana zakresów planowanych projektów współpracy |
| 8. | Sekcja Projekty grantowe i operacje własne | 59 | Usunięcie z tabeli zapisy dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.1 *Inicjatywy w zakresie promocji rynków zbytu produktów lokalnych* oraz 2.1.2 *Inicjatywy w zakresie promocji produktów lokalnych.* | Rezygnacja z realizacji wskazanych przedsięwzięć |
| 9. | Rozdział VIII Budżet LSR | 60-61 | Dostosowanie wartości poszczególnych celów do planowanych zmian | Planowane przesunięcia oszczędności. |
| 10. | Rozdział XI Monitoring i ewaluacja | 65-66 | Uzupełnienie treści o informację o planowanym przeprowadzeniu w roku 2021 ewaluacji zewnętrznej. | Zgodnie z Wytycznymi 5/3/2017 MRiRW |
| 11. | Załącznik nr 2 procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu | 67-70 | Uzupełnienie treści o informację o planowanym przeprowadzeniu w roku 2021 ewaluacji zewnętrznej. | Zgodnie z Wytycznymi 5/3/2017 MRiRW |
| 12 | Załącznik nr 3 – Plan działania | 71-78 | Przewalutowanie wszystkich wartości oraz skorygowanie wartości po zmianach dotyczących przesunięcia oszczędności z Przedsięwzięć wskazanych w punkcie 2 na Przedsięwzięcie 1.2.2, dostosowanie do zmian wartości wskaźników. Zmiana oznaczenie waluty z PLN na euro. | Planowane przewalutowanie LSR oraz Planowane przesunięcia oszczędności. |