## 1. kampania inf -procedura
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1 | Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD | informacje na stronie internetowej LGD | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 120 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o warunkach wnioskowania o pomoc | zamieszczenie artykułu na stronie internetowej LGD | wydruk ze strony interenetowej LGD
|  | Newsletter LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 450 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o warunkach wnioskowania o pomoc | opracowanie i wysłanie newslettera do ok.- 450 osób, | statystyki wysłanych newsletterów
|  | wysłanie e-maili bezpośrednio do członków LGD oraz osób korzystających z doradztwa i konsultacji | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 120 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o warunkach wnioskowania o pomoc | wysłanie wiadomości e-mail do ok. 120 członków LGD oraz osób korzystajacych z doradztwa i konsultacji, | kopie wysłanych e-maili
|  | doradztwo telefoniczne | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 50 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o warunkach wnioskowania o pomoc | przeprowadzenie doradztwa telefonicznego dla 50 zainteresownaych osób | rejestr doradzwa telefonicznego
|  | doradztwo indywidualne w biurze LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 40 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o warunkach wnioskowania o pomoc | przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w biurze LGD dla 40 zainteresownaych osób | karty z udzielonej konsultaci
|  | Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficientów | biuro ZPT, ul Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów | Potencjalni wnioskodawcy w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1., w tym grupy defaworyzowane | tak | 10.03.2022 godz. 15.00 | 15 | należy do zadań pracownika LGD | dotarcie do potencjalnych wnioskodawców z informacjami o warunkach wnioskowania o pomoc | przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego lub on-line w Biurze ZPT dla 15 zainteresowanych osób | lista adresów mailngowych zgłoszonych do udziału w spotkaniu on-line i/lub lista obecności

## 2. Wsparcie i dostarczenie wied
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
2 | Informacja o sposobie realizacji i rozliczania projektów | Dyżury/ Indywidualne konsultacje w Biurze LGD w tym telefoniczne | Biuro LGD ZPT | Beneficjenci LSR oraz wszyscy potencjalni wnioskodawcy | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 15 | należy do zadań pracownika LGD | Wsparcie i dostarczenie wiedzy o sposobie realizacji i rozliczania projektów | przyjęcie w biurze/konsultacje telefoniczne - udzielenie 15 doradztw w biurze LGD | karty z udzielonej konsultacji/rejestr doradztwa telefonicznego

## 3. ogłoszenie konkursu
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
3 | Ogłoszenie konkursu | informacje na stronie internetowej LGD | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 120 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenia ogłoszenia w ramach każdego naboru | wydruk informacji ze strony internetowej LGD
|  | informacje na stronach internetowych gmin obszaru LGD | obszar LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 80 | przekaznie informacji do urzędów gmin należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenie ogłoszenia w ramach każdego naboru | wydruk artykułu ze strony urzędu gminy
|  | informacje na portalach społecznościowych | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | zamieszczenie informacji o ogłoszeniu w ramach każdego naboru | wydruk informacji ze strony portalu społecznościowego
|  | Newsletter LGD | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 450 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | opracowanie i wysłanie newsletterów do 450 osób, | statystyki wysłanych newsletterów
|  | ogłoszenia na tablicach informacyjnych w budynkach urzędów/instytucji publicznych | tablice informacyjne Urzędów Gmin obszaru LSR tj: gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Żabno i Wietrzychowice | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | ogłoszenia w ramach każdego naboru na tablicach informacyjnych każdej gminy | dokumentacja zdjęciowa
|  | prowadenie doradztwa w siedzibie LGD | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 30 | należy do zadań pracownika LGD | Przekazanie informacji o konkursie, wymaganych dokumentach | poinformowanie o ogłoszonym naborze oraz warunkach aplikowania w ramach danego naboru potencjalnych wnioskodawców | dokumentacja własna LGD

## 4.ogłoszenie wyników konkursu
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
4 | Ogłoszenie wyników konkursu | informacje na stronie internetowej LGD | Biuro LGD ZPT | Wnioskodawcy i przyszli Beneficjenci LSR | tak | niezwłocznie po zakończonych i roztrzygniętych konkursach | 80 | należy do zadań pracownika LGD | przekazanie informacji o wynikach konkursu | zamieszczenie artykułu na stronie internetowej LGD | wydruk informacji ze strony www
|  | Zamieszczenie informacji na portalu społecznościowym | Biuro LGD ZPT | Wnioskodawcy i przyszli Beneficjenci LSR | tak | niezwłocznie po zakończonych i roztrzygniętych konkursach | 60 | należy do zadań pracownika LGD | przekazanie informacji o wynikach konkursu | zamieszczenie artykułu na portalu społecznościowym | wydruk ze strony portalu spolecznościowego

## 5. Podumowanie roczne LSR
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
| Podsumowanie roczne LSR | warsztat refleksyjny | biuro ZPT, ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów | mieszkańcy obszaru | tak | 18.02.2022 w godz. 9.00-14.00 | 20 | organizacja spotkania należy do zadań pracowników LGD, dodatkowe koszty ok. 1500 zł | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | organizacja i przeprowadzenie warsztau refleksyjnego stacjonarnie lub on-line | lista adresów mailngowych zgłoszonych do udziału w spotkaniu on-line i/lub lista obecności, podsumowanie spotkania
5 |  | informacja na stronie internetowej LGD | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, Beneficjenci LSR | tak | styczeń/luty 2022 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | zamieszczenie artykułu na stronie internetowej LGD | wydruk artykułu ze strony www
|  | informacja na portalu społecznościowym | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, Beneficjenci LSR | tak | styczeń/luty 2022 | 20 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | zamieszczenie artykułu na stronie FB LGD | wydruk artykułu ze strony FB
|  | informacja na stronach internetowych gmin obszaru LGD | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, Beneficjenci LSR | tak | styczeń/luty 2022 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | zamieszczenie artykułu na stronach internetowych gmin obszaru LGD | wydruk artykułu ze stron internetowych gmin
|  | newsletter LGD | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, Beneficjenci LSR | tak | styczeń/luty 2022 | 450 | należy do zadań pracownika LGD | podsumowanie zrealizowanych i przedstawienie planowanych działań | wysłanie newslettera do ok. 450 odbiorców | statystyki wysłanych newsletterów

## 6. Aktualizacja LSR
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022
Zielony Pierścień Tarnowa
Lp | Nazwa działanie komuniacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji* | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną? (tak/nie) | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
6 | Aktualizacja LSR i/lub dokumentów związanych z naborem | informacja na stronie internetowej LGD | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, Beneficjenci LSR | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 80 | należy do zadań pracownika LGD | przekazanie informacji nt. zaktualizowanych dokumentów | zamieszczenie artykułu na stronie internetowej LGD | wydruk ze strony LGD
|  | newsletter | Biuro LGD ZPT | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, Beneficjenci LSR | tak | od stycznia do grudnia 2022 | 450 | należy do zadań pracownika LGD | przekazanie informacji nt. zaktualizowanych dokumentów | opracowanie i wyslanie newslattera do 450 osób | statystyki wysłanych newsletterów